## DETALLE
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LARGO PLAZO
SEGUIMIENTO PERIODO 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | INDICADOR | PERIODO EJECUCION |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | CUMPLIDO A DIC.2012 | PENDIENTE | META INCLUIDA 2013 | CUMPLIDO A DIC.2013 | PENDIENTE | META INCLUIDA 2014 | CUMPLIDO A DIC.2014 | PENDIENTE
|  |  | INICIO | FINAL
Promover la gestión ambiental y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los heredianos | Elaborar e implementar un Plan Cantonal de Manejo de Residuos Sólidos. | Un Plan Cantonal de Manejo de Residuos Sólidos formulado y aprobado al 30 de junio de 2013 y en implementación a partir de julio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa, Ambiente | Contratación de la Formulación y Elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos PMGIR y los Reglamentos Municipales para la GIR |  |  | Elaboración del Diagnostico de gestión de residuos en el Distrito de Vara Blanca Elaboracion de los Reglamentos del Plan Integral de Residuos Sólidos del Cantón Implementación de dos programas contemplados dentro del Plan Integral de Residuos Sólidos del Cantón | 100% |  | Implementación de dos programas contemplados dentro del Plan Integral de Residuos Sólidos del Cantón
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | Un Plan de Ordenamiento Territorial y un Plan Regulador aprobados a diciembre de 2014 y en implementación a partir de enero 2015 (Supeditado a la aprobación del Plan Regional). | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa |  |  |  | Tramitar para su aprobación el Plan Regulador del Cantón de Heredia, ante el INVU y SETENA, y posteriormente su publicación en Gaceta | REPROGRAMAN |  | PARA CUMPLIR 2014
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | Un plan de comunicación sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Regulador formulado a diciembre 2014 y en implementación a partir de enero 2015. (Supeditado a la aprobación del Plan Regional) | 2012-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | Elaborar un Plan de Comunicación sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Regulador. | SE REPROGRAMA |  | Elaborar un Plan de Comunicación sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Regulador.
| Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | Al menos el 10% anual de la población adulta del cantón tiene conocimiento del plan de ordenamiento territorial cantonal., una vez implementado el Plan de Comunicación | 2012-01-01 | 2022-12-01 | [5 empty] | REPROGRAMAN
| Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | La huella constructiva no supera los 0,208 km2 construidos anualmente a partir de la aprobación del Plan Regulador. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES |  |  |  |  | REPROGRAMAN
Promover la gestión ambiental y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los heredianos |  | Un Plan de trabajo conjunto entre la Municipalidad y demás sectores relacionados formulado al 30 junio de 2012. | 2012-01-01 | 2012-06-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  | CUMPLIDO |  |  | 100% |  | N/A
|  | Un Programa de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, con especies 100% nativas, en implementación a partir de diciembre 2012. | 2012-01-01 | 2012-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Realizara la eliminacion de los árboles que esten siendo un riesgo para la comunidad y que no aporten a la riquesa ecologica del canton Realizar la limpieza de 2 km anuales de los cauces de los cuerpos de agua superficiales en el catón central de Heredia | 100% |  | Realizara la eliminacion de 25 árboles que esten siendo un riesgo para la comunidad y que no aporten a la riquesa ecologica del canton
|  | Recuperados 25 km de zonas de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, en un plazo de 10 años a partir de mayo de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Reforestar 2 km anuales de las zona de proteccion de los ríos y parque municipales ubicados en la microcuencas más vulnerables del cantón | 100% |  | Reforestar 2 km anuales de las zona de proteccion de los ríos y parque municipales ubicados en la microcuencas más vulnerables del cantón
| Inventariar y gestionar soluciones para los focos de contaminación hídrica, atmosférica y visual del Cantón de Heredia | Un Inventario de focos de contaminación hídrica, atmosférica y visual del Cantón de Heredia, coordinado con las diferentes instancias relacionadas a diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2013-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Realizar un mapeo de focos de contaminación hídrica, atmosférica y visual del Cantón de Heredia, coordinado con el Ministerio de Salud. | 100% |  | N/A
|  | Un Programa de saneamiento ambiental, con alcance en los aspectos hídricos; estudios concluidos al 2016, implementado a partir de julio de 2017. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | N/A |  |  | N/A
|  | Un plan de acción para mitigación de los focos contaminación del Cantón de Heredia, diseñado a marzo de 2014 y en implementación a partir de setiembre de 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES |  |  |  | N/A |  |  | Crear un plan de acción para mitigación de los focos contaminación del Cantón de Heredia
|  | Reducidos los focos de contaminación por gases en un 25% a diciembre de 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | N/A |  |  | N/A
|  | Un Reglamento para la normalización y homogenización de la rotulación en el Cantón de Heredia, diseñado y aprobado a diciembre de 2014 y en implementación a partir de enero de 2015 | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | REPROGRAMADO |  |  | Diseñar un Reglamento para la normalización y homogenización de la rotulación en el Cantón de Heredia
| Desarrollar un programa de comunicación y sensibilización en temas ambientales en la población del Cantón de Heredia. | Un programa de comunicación y sensibilización en temas ambientales formulado a marzo 2013 e iniciado a mayo 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Formualar un programa de comunicación y sensibilización en temas ambientales | 100% |  | N/A
|  | Al menos un 25% de la población del cantón toma conciencia de la importancia de los temas ambientales al tercer año de implementado el programa de comunicación y sensibilización. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Realizar 4 charas anuales sobre el tema de reciclaje y recurs hídrico (No aplica para este año) Realizar las acciones necesarias para promover los PBAE en cada comunidad Implementar el 10% del Programa de comunicación y Sensibilización en temas ambientales |  |  | N/A
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Formular e implementar un plan de mantenimiento, mejoramiento, habilitación y embellecimiento de la infraestructura pública municipal. | Al menos 3000 metros lineales del sistema de alcantarillado pluvial intervenido anualmente a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa |  | 100% |  | Sustitución de 500 metros de tuberías pluvial.Suministro de Materiales y construcción de 5000 metros de cordón de caño en varios lugares del cantón de Heredia.(Mod. POA)(MP-4-2013) Construcción de 1000 metros cordon de caño | 100% |  | Sustitución de 500 metros de tuberías pluvial
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Formular e implementar un Plan de Gestión Vial. | Un Plan Quinquenal de Red Vial Cantonal, formulado y aprobado a diciembre 2012 y en implementación a partir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2017-12-01 | Dirección Operativa |  | 100% |  | Suministro, acarreo, colocacion y acabado final de carpetas asfalticas en distintos lugares del cantón con el fin de cubrir 11,7 km; 3,3 km con la 8114 | 100% |  | Suministro, acarreo, colocacion y acabado final de carpetas asfalticas en distintos lugares del cantón con el fin de cubrir 11,7 km; 3,3 km con la 8114
INFRAESTRUCTURA | Formular e implementar un Plan de Gestión Vial. | Un Plan de Gestión Vial formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa |  |  |  | Elaborar un Plan de Gestión Vial | 35% | A diciembre 2013 quedó adjudicado se tiene programado que esté ejecutado a abril 2014 | Iniciar el proceso de Implemetación del Plan de Gestión Vial
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Formular e implementar un plan de mantenimiento, mejoramiento, habilitación y embellecimiento de la infraestructura pública municipal. | Un inventario anual de áreas públicas municipales por distrito realizado a partir de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa y Dirección de Servicios (Tributación y Catastro) |  | 100% |  | N/A
|  | Un Plan Maestro de alcantarillado pluvial municipal realizado a diciembre de 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa |  |  |  | Un Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial Municipal realizado a diciembre del 2022 | 55% | Al diciembre 2013 quedó adjudicado , se ejeuctará durante 2014 | Un Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial Municipal realizado a diciembre del 2022
|  | Al menos 2 áreas públicas intervenidas anualmente a partir de enero de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa |  | cumplido |  | Remodelación, restauración y mobiliario de cuatro áreas públicas en los distristos de Heredia, San Francisco , Ulloa y Mereceses | 100% |  | Remodelación, restauración y mobiliario de cuatro áreas públicas en los distristos de Heredia, San Francisco , Ulloa y Mereceses
| Formular y ejecutar el Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales. | Un Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero de 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE | Contratacón de la Formulación y Elaboración del Programa de Gestión Ambiental Institucional PGAI para cada uno de los edificios y sedes municipales |  |  | Coordinación con la Comicion Local de Emergencia para realizar los primeros estudios para le plan de emergencias cantonal | 25% | Según oficio DIP-GA-189-2013, se realizó proceso de especificaciones técncias y está proceso de contratación | Coordinacion con la Comocion Local de Emergencia Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales
|  | Una línea base e inventario de áreas vulnerables realizado a julio 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Un inventario de los sitios mas vulnerables del canton | 100% |  | N/A
|  | Una comisión de gestión de riesgo local por distrito conformada a diciembre 2012 y en operación a partir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  | 100% |  | Existe la comisión y está liderada por la Vice Alcaldesa | 100% |  | N/A
|  | Un programa de formación de capacidades en gestión de riesgos locales formulado a julio 2013 y en implementación a partir de agosto 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Se encuentra incluido dentro del Plan de Emergencias | 25% | Según oficio DIP-GA-189-2013, se realizó proceso de especificaciones técncias y está proceso de contratación | Coordinacion con la Comocion Local de Emergencia programa de formación de capacidades en gestión de riesgos locales
|  | Al menos 50 personas capacitadas (10 por distrito) en gestión de riesgos locales a julio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES, AMBIENTE |  |  |  | Realiar una taller de gestion de riesgo en los 4 distritos centrales del canton | 0% | Está en proceso de contratación de una consultoría para que formule el Plan de Gestión de Riesgos y capacitae a la comunidad | Se adentó la gestión 2013
|  | Al menos ocho proyectos adicionales se programan por año con el fin de Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública, considerando las necesidades de toda la población herediana. A diciembre 2016 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación) |  | 89% |  |  | 82% | Ver Justificación Plan Mediano Plazo | VER Plan Mediano Plazo
|  | Al menos dos proyectos se programan por año para propiciar espacios de esparcimiento y recreación para el disfrute de toda la comunidad herediana. | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación) |  | 100% |  |  | 100% |  | VER Plan Mediano Plazo
Lograr el fortalecimiento institucional de la Municipalidad de Heredia que le permita asumir el liderazgo en el desarrollo del Cantón de Heredia | Desarrollar Políticas, estrategias y programas de dotación y desarrollo del talento humano. | Al menos una política de desarrollo del talento humano diseñada y en implementación a diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dpto. Recursos Humanos |  | 50% | Se crearon dos políticas , una en contratación de personal en puesto " no tradicionales" y otra política en Salud Ocupacional, se está a la espera de aprobación por parte del Concejo Municipal para su debida implementación. | n/a | 50% |  | Implemenación del 45% la Política de desarrollo del talento humano .
|  | Al menos una estrategia y programa de dotación y desarrollo del talento humano formulados y en operación a partir de enero de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dpto. Recursos Humanos |  |  |  | Definir una estrategia y programa de dotación y desarrollo del talento humano formulados y en operación a partir de enero de 2013. | 100% | Implementación a partir 2014 | Implemenación del 45% la Política de desarrollo del talento humano .
|  | Al menos 10% del RRHH Municipal capacitado y/o motivado anualmente como resultado de las políticas, estrategias y programas implementados, a partir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dpto. Recursos Humanos |  |  |  | Realizar un estudio para determinar la motivación y satisfacción de los funcionarios municipales, con respecto a las políticas, estrategias y programas implementados. | 50% |  | Implementación del 50% las , estrategias y programas de dotación y desarrollo del talento humano
|  | Un estudio de Clima Organización realizado a setiembre de 2012. | 2012-01-01 | set- 2012 | Dpto. Recursos Humanos |  | 100% |  | n/a |  |  | N/A
|  | Un estudio de cargas de trabajo y productividad realizado a setiembre de 2012. | 2012-01-01 | set- 2012 | Dpto. Recursos Humanos |  | 0% | Por falta de presupuesto esta meta no se pudo ejecutar en el año 2013, se ejecutará 2013 | n/a |  |  | N/A
| Implementar programa de optimización de procesos y simplificación de trámites y requisitos de la gestión municipal. | Un programa de optimización de procesos realizado al 30 de agosto de 2013. | 2012-06-01 | 2013-08-01 | Dpto. Recursos Humanos |  |  |  | Realizar un programa de optimización de procesos realizado al 30 de agosto de 2013. | 100% |  | N/A
|  | Al menos el 10% de los macro-procesos de la gestión municipal optimizados a agosto 2013. | 2012-06-01 | 2013-08-01 | Dpto. Recursos Humanos |  |  |  | Desarrolar e implementar medidas para optimizar los macro-prcesos de la gestión muniicpal. | 100% |  | N/A
|  | Un programa de simplificación de trámites y requisitos implementado en la Municipalidad a diciembre 2013 | 2012-06-01 | 2013-12-01 | Dpto. Recursos Humanos |  |  |  | Realizar un programa de simplificación de trámites y requisitos implementado en la Municipalidad a diciembre 2013 | 100% |  | N/A
| Implementar un programa efectivo de recaudación de impuestos municipales y gestión de cobro que genere recursos financieros suficientes para cubrir servicios de apoyo al plan de desarrollo de la Municipalidad de Heredia. | Aumentados los Ingresos reales tributarios municipales en un 1% anual a partir de enero 2013. | 2013-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Financiera y Gestión de Cobro |  |  |  | Mejora en un 10% anual los ingresos nominales de bienes inmuebles a partir de enero de 2013. | 100% |  | N/A
|  | Una base de datos actualizada y depurada a partir de diciembre de 2012. | 2013-01-01 | 2012-12-01 | Dirección Financiera y Gestión de Cobro |  | 75% | Se realizó una depuración donde se revisron fincas con valor cero sin medidas , pero el trabajo es demasiado amplio, ya que se detectaron problemas con cédulas y una serie de fallecidos, que poseen cobros para lo cula se deben de abrir procesos nortuales, por lo que el trabajo no se concluyó y más bien dicha depuración se presentó como parte de un plan ante la CGR. | Actualizar 1000 registros de la base de datos durante el año 2013 | 100%
|  | Reducida la morosidad en el pago de tributos municipales en un1% anual a partir de diciembre de 2013. | 2013-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Financiera y Gestión de Cobro |  |  |  | Reducida la morosidad en el pago de tributos municipales en un 1% anual a partir de diciembre de 2013. |  |  | Reducida la morosidad en el pago de tributos municipales en un 1% anual a partir de diciembre de 2013.
| Fortalecer el sistema de información y comunicación Municipal. | Un Sistema Informático Integrado Municipal en implementación a partir de junio de 2012. | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales |  | 75% | Se trabajó en la implementación y se avanzó en direrentes áreas , pero no se logró su implementación total , por disposición CGR, hasta noviembre del 2014 y genera informes a los 15 días , se está trabajando para bajar el plazo | n/a
|  | Un sistema de información gerencial en implementación efectiva a partir de enero 2014.(ELIMINADA) | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales |  |  |  | n/a | ELIMINADA |  | SE VA A ELIMINAR
|  | El sistema de información genera mensualmente los reportes de gestión contable y presupuestaria a los 8 días una vez finalizado cada periodo de gestión mensual. | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales |  | 75% | el sistema sí genera reportes, pero se está en la etapa de implentación | Realizar la emisión de Estados Financieros Mensuales, por medio del registro de todos los asientos correspondientes a las transacciones de cada mes, y así mantener un sistema de información que permita y genere información veraz y confiable para ayudar en la toma de decisiones. |  | Debido a que el sistema no se ha integrado totalmente, no se pueden emitir los informes en el tiempo programado. | Realizar la emisiòn de los Estados Financieros Mensuales, por medio del registro de todos los asientos correspondientes a las transacciones de cada mes y asì mantener un sistema de informaciòn que permita y genere informaciòn veraz y confiable para ayudar en la toma de decisiones
|  | Un sistema de información geográfica, implementado a partir de diciembre de 2017. | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales |  |  |  | n/a
| Fortalecer los vínculos y alianzas estratégicas de la municipalidad con otros entes públicos y privados. | Al menos una nueva alianza anual establecida formalmente con un ente público o privado a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Direcciones Municipales |  | 100% |  | Una alianza público privada constituida para liderar un programa de impulso de emprendedurismo local a junio 2014.(RH) | 100% |  | se esta reprogramando
|  | Realizar al menos 24 acciones estratégicas que promuevan el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Direcciones y Jefaturas |  | 91% |  |  | 80% | Ver justificaciones Plan de Mediano Plazo | ver plan de Mediano Plazo
Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón Primero de Heredia mediante un programa integral de prevención y atención | Fomentar la coordinación de programas preventivos y correctivos en materia de seguridad con instituciones públicas, entidades privadas y grupos organizados de la sociedad civil. | Un plan integral de programas preventivos en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre 2013. | 2012-01-01 | 2013-12-01 | Policía Municipal |  |  |  | Realizar una política de seguridad Cantonal que incluya un plan integral de programas preventivos en materia de seguridad | 0% | Una de las metas es el plan cantonal de Seguridad Ciudadana, el cual por el cambio de jefatura del mes de agosto y reestructuración del mismo departamento, no se pudo lograr realizar a partir del mes de diciembre se realizo un alance con el vice ministerio de justicia y paz para realizar en coordinación el plan ya planificado, el cual el compañero Hans bolaños y Nury Camacho están trabajando con el mencionado proyecto. | N/A
|  | Al menos 11 charlas sobre seguridad comunitaria impartidas por distrito, por semestre, a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  | 100% |  | Realizar 22 capacitaciones anuales en comunidades "Ojos y Oídos". | 100% |  | Realizar 5 capacitaciones anuales en comunidades "Ojos y Oídos" que involucra al menos 10 reuniones con cada comunidad y se capacitan al menos 15 personas por comunidad.
|  | Se constituye al menos un Comité de Barrios Organizados de "Ojos y oídos" contra la delincuencia, por distrito, por semestre, a partir de enero de 2013. | 2013-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  |  | Constituir 9 Comités de Barrios Organizados de "Ojos y oídos" contra la delincuencia. | 100%
|  | Al menos 15 personas graduadas en seguridad ciudadana por distrito, por semestre, a partir de junio 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  | 100% |  | Constituir 9 Comités de Barrios Organizados de "Ojos y oídos" contra la delincuencia. | 100%
Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón Primero de Heredia mediante un programa integral de prevención y atención | Ampliar la cobertura del sistema de vigilancia ciudadana. | Un plan integral de infraestructura en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a junio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  |  | n/a |  |  | Formular un Plan Integral de Infraestructura en materia de Seguridad
|  | Al menos 20 cámaras de seguridad instaladas y distribuidas en las zonas de mayor incidencia delictiva, por semestre a partir de enero de 2014, hasta 2017. (A partir de constituida la Empresa Seguridad Digital) | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  |  | n/a
|  | Al menos el 25% de los policías municipales fortalecen su capacidad técnica y operativa por medio de capacitaciones especializadas, semestralmente a partir de enero de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  |  | Realizar 4 capacitaciones anuales para los funcionarios de la Policía Municipal | 100% |  | Realizar al menos 2 capacitaciones por semestres que fortalezcan la capacidad técnica y operativa de los Policías por semestralmente a partir de enero de 2013.
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar políticas de seguridad cantonal para que sean de conocimiento y aplicación de todos los habitantes. | Una política integral de seguridad cantonal formulada y aprobada por todas las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  |  | Realizar una política de seguridad Cantonal que incluya un plan integral de programas preventivos en materia de seguridad | 0% | Una de las metas es el plan cantonal de Seguridad Ciudadana, el cual por el cambio de jefatura del mes de agosto y reestructuración del mismo departamento, no se pudo lograr realizar a partir del mes de diciembre se realizo un alance con el vice ministerio de justicia y paz para realizar en coordinación el plan ya planificado, el cual el compañero Hans bolaños y Nury Camacho están trabajando con el mencionado proyecto. | N/A
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar políticas de seguridad cantonal para que sean de conocimiento y aplicación de todos los habitantes. | Un estudio que identifique las zonas de mayor incidencia delictiva para cada unos de los distritos a diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  | 100% | No se realizó el estudio debido a que se cuenta con el estudio que remite el OIJ y con el fin de no dupliar esfuerzo se trabaja con esa información. Se indica como cumplida debido a que la información existe lo que vario fue quien la ejecutó | n/a |  |  | N/A
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar políticas de seguridad cantonal para que sean de conocimiento y aplicación de todos los habitantes. | Un plan de comunicación y educación a la población para la aplicación de la política de seguridad cantonal implementada a partir de junio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  |  | n/a |  |  | Implementación del 33% delplan de comunicación y educación a la población por medio de la realización de 8 charlas
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar un programa de atención integral para el combate a las adicciones y el rescate social de personas en condición de indigencia y con problemas de adicción. | Un plan integral en materia de atención a las adicciones y prevención social, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre de 2014 e implementado a partir de enero de 2015. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía (Coordinación) la Policía Municipal |  |  |  | n/a |  |  | Coordinar con la Vice Alcaldía la Formulación de un plan integral en materia de atención a las adicciones y prevención social
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar un programa de atención integral para el combate a las adicciones y el rescate social de personas en condición de indigencia y con problemas de adicción. | Un Centro de Desintoxicación construido e implementado a partir del enero de 2018. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía (Coordinación) la Policía Municipal |  |  |  | n/a |  |  | N/A
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar un programa de atención integral para el combate a las adicciones y el rescate social de personas en condición de indigencia y con problemas de adicción. | Un albergue para la atención de personas en estado de indigencia construido e implementado a diciembre de 2019. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía (Coordinación) la Policía Municipal |  |  |  | n/a |  |  | N/A
|  | Realizar al menos cuatro proyectos que fomenten la coordinación de los programas preventivos y correctivos en materia de seguridad | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Policía Municipal |  | 87% |  |  | 100%
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Promover la creación de polos de desarrollo cantonal. | Una estrategia para la promoción de un polo de desarrollo diseñada a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 2012-01-01 | 2015-12-01 | Alcaldía, RRHH |  |  |  | Crear un estrategia para la promoción de un polo de desarrollo | 0% | De acuerdo a lo que indica el Jefe de RH en ofiico TH-15-2014, esta meta está en proceso , se coordinará con distitnas áreas d la institución para desarrollar la estrategia y la alianza. | 6.4.1.2. Implementar del 27% una estrategia para la promoción de un polo de desarrollo
|  | Una alianza con al menos una institución pública y una cámara empresarial para la promoción de un polo de desarrollo lograda a diciembre 2013. | 2012-01-01 | 2015-12-01 | Alcaldía, RRHH |  |  |  | Realizar una alianza con al menos una institución pública y una cámara empresarial para la promoción de un polo de desarrollo | 0% | De acuerdo a lo que indica el Jefe de RH en ofiico TH-15-2014, esta meta está en proceso , se coordinará con distitnas áreas d la institución para desarrollar la estrategia y la alianza. | reprogramo
|  | Al menos una acción de promoción para la creación de un polo de desarrollo ejecutada anualmente a partir de enero de 2014 | 2012-01-01 | 2015-12-01 | Alcaldía, RRHH |  |  |  | n/a |  |  | 6.4.1.4. Al menos una acción de promoción para la creación de un polo de desarrollo ejecutada anualmente a partir de enero de 2014
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Formular y gestionar un programa de impulso del emprendedurismo local | Un programa de impulso al emprendedurismo local formulado y aprobado a diciembre del 2013 y en implementación de enero 2014 a diciembre 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH |  |  |  | Un programa de impulso al emprendedurismo local formulado y aprobado a diciembre del 2013 y en implementación de enero 2014 a diciembre 2022. | 100% |  | Implememtar el programa de impulso al emprendedurismo local
|  | Un programa de fortalecimiento del Campo Ferial en Mercedes Norte, dirigido al desarrollo de capacidades del "Mercado de personas emprendedoras" formulado a diciembre 2016 y en implementación a partir de enero del 2017. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH |  |  |  | Un programa de fortalecimiento del Campo Ferial en Mercedes Norte, dirigido al desarrollo de capacidades del "Mercado de personas emprendedoras" formulado a diciembre 2013 y en implementación a partir de enero del 2014. | REPROGRAMADA |  | REPROGRAMAN
|  | Una alianza público privada constituida para liderar un programa de impulso de emprendedurismo local a junio 2015. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH |  |  |  | Una alianza público privada constituida para liderar un programa de impulso de emprendedurismo local a junio 2014. |  |  | REPROGRAMAN
|  | Al menos una gestión anual de recursos no reembolsables para apoyar un programa de impulso de emprendedurismo local realizada en 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH |  | 100% |  | Al menos una gestión anual de recursos no reembolsables para apoyar un programa de impulso de emprendedurismo local realizada a partir de enero 2012. |  |  | TRAMITE DE ELIMINACION
|  | Realizar al menos realizar cuatro proyectos que amplien las posibiliades laborales y creen mecanismos que faciliten la creación de pequeñas y medianas empresas | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  | 100% |  |  | 44% | Ver detalle Plan Mediano Plazo | VER PLAN MEDIANO PLAZO
|  | Coordinar al menos una vez al año el proceso de Presupuesto Participativo | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | Coordinar el Proceso de Presupuesto Participativo
|  | Realizar al menos dos actividades anuales que promuevan la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  | 55% |  |  | 100% |  | Realizar el 100% de las actividades culturales programadas para el año 2014 con el fin de promover la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural del cantón
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Impulsar la reactivación de los sectores dinámicos del aparato económico local. | Un plan de reactivación de sectores dinámicos del aparato económico local formulado y aprobado a diciembre del 2016, y en implementación a partir de enero de 2017 a diciembre 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), RRHH |  |  |  | n/a |  |  | N/A
Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un programa salud preventiva y reactiva | Desarrollar programas deportivos, culturales y recreativos. | Un programa integral de desarrollo deportivo, cultural y recreativo aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | n/a |  |  | N/A
|  | Un convenio de coordinación para promoción de desarrollo deportivo de bajo impacto, cultural y recreativo formalizado con el ICODER y con la UNA a junio 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | Creacion de un convenio para promoción de desarrollo deportivo de bajo impacto, cultural y recreativo | 0% |  | N/A
|  | Al menos 2 actividades deportivas masivas-no comerciales- anuales realizadas en los distritos del cantón central, a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | Fomentar al menos 2 actividades deportivas masivas-no comerciales- anuales realizadas en los distritos del cantón central | 100% |  | Realizar el 100% de las acividades deportivas y recreativas programadas para el año 2014 en todo el cantón de Heredia
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en actividades deportivas de bajo rendimiento en los distritos del cantón. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | Fomentar la participación bimestralmente de al menos 25 personas en actividades deportivas de bajo rendimiento en los distritos del cantón. | 100% |  | Realizar el 100% de las acividades deportivas y recreativas programadas para el año 2014 en todo el cantón de Heredia
Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un programa salud preventiva y reactiva | Coordinar programas para mejorar hábitos de alimentación de la comunidad. | Un programa integral de mejoramiento de hábitos de alimentación aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | n/a |  |  | N/A
|  | Un convenio formalizado con la CCSS para la vida saludable y prevención de la salud a junio 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | n/a | 50% |  | N/A
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de vida saludable y prevención de la salud en coordinación con la CCSS, a parir de julio 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | Fomentar la participación bimestralmente de al menos 25 personas en los programas de vida saludable y prevención de la salud | 100% |  | Realizar 2 talleres para la promoción de la salud y la prevención con adolescentes.
|  | Un convenio formalizado con el MEP para la educación en salud preventiva a las comunidades del cantón de Heredia, a diciembre 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  |  | 50%
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación en vida saludable en coordinación con el MEP, a parir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | Fomentar la participación bimestralmente de al menos 25 personas en los programas de educación en vida saludable | 100% |  | Realizar un taller dirigido a niños y niñas de una escuela pública sobre alimentación saludable en el marco del Día Mundial de la Alimentación.
Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un programa salud preventiva y reactiva | Formular e impulsar una propuesta cantonal que promueva la optimización del sistema de acceso a la salud pública. | Una propuesta cantonal que promueva la optimización del sistema de acceso a la salud pública, aprobada por las diferentes Entidades responsables del tema al 31 de diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2017-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | Creación de una propuesta que proomueva la optimización del sistema de acceso a la salud pública | 100% |  | N/A
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación para el acceso a la salud pública en coordinación con la CCSS y el Ministerio de Salud, a parir de julio 2012. | 2012-01-01 | 2017-12-01 | Vice-alcaldía |  | 100% |  | Fomentar la participación bimestralmente de al menos 25 personas en educación para el acceso a la salud pública. | 100% |  | Realizar 2 ferias de la Salud con el fin de promover el acceso a la salud pública a nivel institucional y cantonal
Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas especializados | Coordinar con el Ministerio de Educación Pública el mejoramiento de la infraestructura de escuelas y colegios del cantón. | Un plan de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los Centros Educativos del Cantón formulado a diciembre 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | Elaborar un plan de mejoramiento de la infraestrucutra de centros educativos | 0%
|  | Al menos un Centro Educativo por año, es intervenido integralmente para recuperar y/o mejorar su infraestructura física, a partir de enero de 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | n/a |  |  | Un centro educativo del Cantón Central es intervenido de manera integral para recuperar su infraestructura física.
|  | Al menos una Biblioteca Virtual instalada y funcionando por distrito cada dos años a partir de enero ELIMINADA) | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | Creacion de una Biblioteca Virtual | ELIMINADA |  | se va a eliminar
Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas especializados | Coordinar con instituciones educativas, públicas y privadas, el desarrollo de programas preventivos para evitar la deserción estudiantil, el acoso escolar y la prevención del embarazo en adolecentes. | Un plan integral de programas preventivos para evitar la deserción estudiantil, el acoso escolar y la prevención del embarazó en adolecentes, aprobado por las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | Creación de un plan ntegral de programas preventivos para evitar la deserción estudiantil, el acoso escolar y la prevención del embarazó en adolecentes | 100%
|  | Crear una comisión interinstitucional constituida para enfrentar la deserción y reprobación estudiantil, constituida a partir de enero de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | Creación de comision Crear una comisión interinstitucional constituida para enfrentar la deserción y reprobación estudiantil | 100%
|  | Se crea al menos un centro de recuperación de estudiantes rezagados el Cantón y en cada uno de los Distritos con apoyo de estudiantes de TCU de Escuelas de Formación Docente y maestros y profesores pensionados, a partir de 2017. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | n/a
|  | Al menos un Colegio Público con enseñanza 100% bilingüe y con bachillerato internacional, a diciembre de 2020. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | n/a
Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas especializados | Propiciar y Coordinar la implementación de programas de educación vocacional, emprendedurismo y gestión empresarial. | Un plan integral de programas de educación vocacional, emprendedurismo y gestión empresarial, aprobado por las Entidades relacionadas e incorporado a la curricula de Colegios Vocacionales del Cantón de Heredia a diciembre de 2015. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | n/a
|  | Incremento del 10% del número de cursos vocacionales, emprendedurismo y gestión empresarial, incorporados en la curricula de las escuelas y colegios vocacionales del Cantón Central a partir de enero de 2016. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | n/a
|  | Incremento del 10% del número de cursos de gestión empresarial brindados a emprendedores y mipymes del Cantón Central por instituciones relacionadas, a partir de enero de 2014 | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  |  | n/a |  |  | Coordinar con el Programa de Intermediación laboral para el desarrollo de cursos de capacitación en gestión empresarial dirigido a personas emprendedoras.
Fortalecer el Desarrollo Social existente y ampliar las posibilidades de acceso a diversos ámbitos en pro del Bienestrar Social de la ciudadanía, propiciando la igualdad de oportunidades y la equidad de género. | Generar estrategias y propuestas acordes a las necesidades específicas de poblaciones vulnerables | Realizar al menos seis proyectos que contribuyan a generar estrategias y propuestas acordes a las necesidades específicas de poblaciones vulnerables. | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  | 79% |  |  | 91% | Ver justificaciones Plan de Desarrollo Mediano Plazo
| Promover acciones afirmativas que promuevan la equidad de género y la participación de las mujeres. | Desarrollar al menos 12 proyectos que promuevan acciones afirmativas que incentiven la equidad de género y la participación de las mujeres. | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  | 80% |  |  | 85% | Ver justificaciones Plan de Desarrollo Mediano Plazo
| Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el cantón central de heredia | Realizar al menos ocho proyectos que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el cantón central de Heredia. | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  | 70% |  |  | 72% | Ver justificaciones Plan de Desarrollo Mediano Plazo

## eval
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO |  | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS POR ÁREA ESTRATÉGICA
|  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
1 | LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA | 15% | 8.909% | 8.821% | 99.01% | 18.21% | 11.17% | 61.32% | 21.33% | 10.01% | 7.314% | 5.034% | 5.034% | 5.034% | 5.034% | 5.034% | 9.034% | 99.98%
2 | PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS | 20% | 12% | 9% | 75% | 27.7% | 27.7% | 100% | 7.346% | 4.899% | 10.9% | 5.149% | 5.149% | 5.149% | 5.149% | 5.149% | 7.399% | 95.99%
3 | PROPICIAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS DISTRITOS DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA. | 10% | 11.25% | 4.293% | 38.16% | 20.5% | 7.201% | 35.13% | 6.75% | 13% | 21.75% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 100%
4 | MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA SALUD PREVENTIVA Y REACTIVA | 10% | 32.5% | 27.5% | 84.62% | 29.25% | 16.75% | 57.26% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 100%
5 | FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION Y ATENCION | 15% | 10.16% | 10.03% | 98.72% | 16.51% | 3.259% | 19.74% | 21.69% | 6.432% | 6.432% | 5.432% | 5.02% | 9.27% | 6.351% | 6.351% | 6.351% | 100%
6 | MEJORA LA CALIDAD DE LA EDUCACION A TRAVES DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS | 10% |  |  |  | 47.5% | 35% | 73.68% | 7.639% | 13.89% | 7.639% | 2.639% | 2.639% | 2.639% | 10.14% | 2.639% | 2.639% | 100%
7 | LOGRAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA QUE LE PERMITA ASUMIR EL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DEL CANTON DE HEREDIA | 10% | 25.6% | 17.56% | 68.57% | 30.76% | 29.67% | 96.46% | 6.76% | 6.76% | 6.76% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 100%
8 | FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL EXISTENTE Y AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A DIVERSOS ÁMBITOS EN PRO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDADANÍA, PROPICIANDO LA EQUIDAD SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO. | 10% | 20% | 15.25% | 76.27% | 20% | 16.51% | 82.56% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  | 100% | 14.2% | 11.09% | 78.11% | 25.55% | 18.22% | 71.3% | 12.46% | 9.237% | 10.28% | 4.124% | 4.062% | 4.699% | 5.012% | 4.262% | 5.312% | 99.2%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
LP 1.1 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL | 30% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 42.2% | 17.8% | 8.8% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 100%
LP1.4.1. A LP 1.4.4. | Un Plan de Ordenamiento Territorial y un Plan Regulador aprobados a diciembre de 2014 y en implementación a partir de enero 2015 (Supeditado a la aprobación del Plan Regional). | 60% | [5 empty] | #DIV/0! | 57% | 23% | 8% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100%
LP1.4.6.1.1. | Un plan de comunicación sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Regulador formulado a diciembre 2014 y en implementación a partir de enero 2015. (Supeditado a la aprobación del Plan Regional) | 20% | [5 empty] | #DIV/0! | 40% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 100%
LP1.4.6.2. | Al menos el 10% anual de la población adulta del cantón tiene conocimiento del plan de ordenamiento territorial cantonal. | 10% | [5 empty] | #DIV/0! |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
LP 1.4.7. | La huella constructiva no supera los 0,208 km2 construidos anualmente a partir de la aprobación del Plan Regulador. | 10% | [5 empty] | #DIV/0! |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
| FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, HABILIACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL. | 20% | 10.55% | 10.11% | 95.83% | 10.55% | 9.825% | 93.17% | 10.55% | 10.55% | 10.55% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 24.55% | 100%
LP 2.1.11. | Un inventario anual de áreas públicas municipales por distrito realizado a partir de 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 2.1.12. | Un Plan Maestro de alcantarillado pluvial municipal realizado a diciembre de 2022. | 20% | [5 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 100%
LP 2.1.13. | Al menos 2 áreas públicas intervenidas anualmente a partir de enero de 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 2.1.1. | Al menos 3000 metros lineales del sistema de alcantarillado pluvial intervenido anualmente a partir de enero 2012 | 10% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 2.1.2. A LP2.1.10. | Al menos ocho proyectos adicionales se programan por año con el fin de Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública, considerando las necesidades de toda la población herediana. A diciembre 2016 | 20% | 20% | 17.8% | 89% | 20% | 16.4% | 82% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
LP 2.2.1. ALP 2.2.2. | Al menos dos proyectos se programan por año para propiciar espacios de esparcimiento y recreación para el disfrute de toda la comunidad herediana. | 10% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
| FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE GESTION VIAL | 30% | 20% | 20% | 100% | 23% | 10% | 43.48% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 99.97%
LP1.4.5. | Un Plan de Gestión Vial formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 50% |  |  |  | 40% | 14% | 35% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP 2.1.6. Y LP 2.1.4. | Un Plan Quinquenal de Red Vial Cantonal, formulado y aprobado a diciembre 2012 y en implementación a partir de enero 2013. | 50% | 40% | 40% | 100% | 6% | 6% | 100% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
| FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS NATURALES Y SOCIALES | 20% | 4% | 4% | 100% | 46% | 31% | 67.39% | 23.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 99.97%
LP 1.5.1. | Un Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero de 2014. | 40% |  |  |  | 40% | 10% | 25% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP1.5.2. | Una línea base e inventario de áreas vulnerables realizado a julio 2013. | 20% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP1.5.3. | Una comisión de gestión de riesgo local por distrito conformada a diciembre 2012 y en operación a partir de enero 2013. | 10% | 40% | 40% | 100% | 60% | 60% | 100% | [9 empty] | 100%
LP 1.5.4. | Un programa de formación de capacidades en gestión de riesgos locales formulado a julio 2013 y en implementación a partir de agosto 2013. | 10% |  |  |  | 40% | 10% | 25% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP 1.5.4.2. | Al menos 50 personas capacitadas (10 por distrito) en gestión de riesgos locales a julio 2014. | 20% | [5 empty] | #DIV/0! | 100% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0!
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 8.909% | 8.821% | 99.01% | 18.21% | 11.17% | 61.32% | 21.33% | 10.01% | 7.314% | 5.034% | 5.034% | 5.034% | 5.034% | 5.034% | 9.034% | 99.98%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS | 40% |  |  |  | 40% | 40% | 100% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 90%
LP 1.1.2. | Elaborar e implementar un Plan Cantonal de Manejo de Residuos Sólidos | 100% |  |  |  | 40% | 40% | 100% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
| FOMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPEACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN DE RIOS Y AREAS PUBLICAS DEL CANTON DE HEREDIA. | 30% | 40% | 30% | 75% | 15% | 15% | 100% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 99.98%
LP 1.3.5. | Un Plan de trabajo conjunto entre la Municipalidad y demás sectores relacionados formulado al 30 junio de 2012. | 40% | 100% | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP.1.3.6. | Un Programa de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, con especies 100% nativas, en implementación a partir de diciembre 2012. | 30% |  | 100% |  | 40% | 40% | 100% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP 1.3.1. | Recuperados 25 km de zonas de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, en un plazo de 10 años a partir de mayo de 2013. | 30% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| INVENTARIAR Y GESTIONAR SOLUCIONES PARA LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN HIDRICA, ATMOSFÉRICA Y VISUAL DEL CANTON DE HEREDIA | 15% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 19.5% | 3.188% | 13.19% | 4.854% | 4.854% | 4.854% | 4.854% | 4.854% | 19.85% | 100%
LP 1.6.1. | Un Inventario de focos de contaminación hídrica, atmosférica y visual del Cantón de Heredia, coordinado con las diferentes instancias relacionadas a diciembre de 2013. | 20% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP 1.6.2. | Un Programa de saneamiento ambiental, con alcance en los aspectos hídricos; estudios concluidos al 2016, implementado a partir de julio de 2017. | 20% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
LP 1.6.3.1. | Un plan de acción para mitigación de los focos contaminación del Cantón de Heredia, diseñado a marzo de 2014 y en implementación a partir de setiembre de 2014. | 15% | [5 empty] | #DIV/0! | 50% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
LP 1.6.3.2. | Reducidos los focos de contaminación por gases en un 25% a diciembre de 2022. | 15% | [5 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 100% | ¦
LP 1.6.4. | Un Reglamento para la normalización y homogenización de la rotulación en el Cantón de Heredia, diseñado y aprobado a diciembre de 20143 y en implementación a partir de enero de 20154 | 30% | [5 empty] | #DIV/0! | 40% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 100%
| DESARROLLAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION EN TEMAS AMBIENTALES EN LA POBLACIÓN DEL CANTON DE HEREDIA | 15% | 0% | 0% |  | 28% | 28% | 100% | 4.662% | 4.662% | 34.66% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 99.96%
LP 1.2.2. Y LP 1.2.1. | Un programa de comunicación y sensibilización en temas ambientales formulado a marzo 2013 e iniciado a mayo 2013. | 70% |  |  |  | 40% | 40% | 100% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP 1.2.1. | Al menos un 25% de la población del cantón toma conciencia de la importancia de los temas ambientales al tercer año de implementado el programa de comunicación y sensibilización. | 30% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 12% | 9% | 75% | 27.7% | 27.7% | 100% | 7.346% | 4.899% | 10.9% | 5.149% | 5.149% | 5.149% | 5.149% | 5.149% | 7.399% | 95.99%
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROPICIAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS DISTRITOS DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| PROMOVER LA CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO CANTONAL | 25% | 0% | 0% |  | 49.5% | 0% | 0% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 100%
LP 6.4.1.1. | Una estrategia para la promoción de un polo de desarrollo diseñada a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 33% |  |  |  | 50% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 100%
LP 6.4.1.2. | Una alianza con al menos una institución pública y una cámara empresarial para la promoción de un polo de desarrollo lograda a diciembre 2013. | 33% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100%
LP 6.4.1 3 | Al menos una acción de promoción para la creación de un polo de desarrollo ejecutada anualmente a partir de enero de 2014 | 34% | [5 empty] | #DIV/0! | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
| FORMULAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE IMPULSO DEL EMPRENDEDURISMO LOCAL. | 25% | 25% | 2.273% | 9.091% | 12.5% | 12.5% | 100% | 1.389% | 26.39% | 11.39% | 3.889% | 3.889% | 3.889% | 3.889% | 3.889% | 3.889% | 100%
LP 6.5.1.1. | Un programa de impulso al emprendedurismo local formulado y aprobado a diciembre del 2013 y en implementación de enero 2014 a diciembre 2022. | 25% |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 100%
LP 6.5.2.1. Y LP 6.5.2.2 | Un programa de fortalecimiento del Campo Ferial en Mercedes Norte, dirigido al desarrollo de capacidades del "Mercado de personas emprendedoras" formulado a diciembre 2016 y en implementación a partir de enero del 2017. | 25% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
LP 6.5.1.3. | Una alianza público privada constituida para liderar un programa de impulso de emprendedurismo local a junio 2014. | 25% | [5 empty] | #DIV/0! |  | 100% | [7 empty] | 100%
LP 6.5.1.4. | Al menos una gestión de recursos no reembolsables para apoyar un programa de impulso de emprendedurismo local realizada en año 2012. | 25% | 100% | 9.091% | 9.091% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
| IMPULSAR LA REACTIVACION DE LOS SECTORES DINAMICOS DEL APARATO ECONOMICO LOCAL | 25% | [8 empty] | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
LP 6.6.1. | Un plan de reactivación de sectores dinámicos del aparato económico local formulado y aprobado a diciembre del 2016, y en implementación a partir de enero de 2017 a diciembre 2022. | 100% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| Fortalecer las capacidades de las personas, las posibilidades de la pequeña y mediana empresa y las atracciones turísticas. | 25% | 20% | 14.9% | 74.5% | 20% | 16.3% | 81.52% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
LP 6.1.1. a LP 6.1.4. | Realizar al menos realizar cuatro proyectos que amplien las posibiliades laborales y creen mecanismos que faciliten la creación de pequeñas y medianas empresas | 33% | 20% | 20% | 100% | 20% | 8.8% | 44% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
LP 6.2.1. a LP 6.2.2. | Coordinar al menos una vez al año el proceso de Presupuesto Participativo | 33% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
LP 6.3.1. LP 6.3.2. | Realizar al menos dos actividades anuales que promuevan la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural | 34% | 20% | 5% | 25% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 11.25% | 4.293% | 38.16% | 20.5% | 7.201% | 35.13% | 6.75% | 13% | 21.75% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 4.458% | 100%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA SALUD PREVENTIVA Y REACTIVA
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| DESARROLLAR PROGRAMAS DEPORTIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | 50% | 29.55% | 29.55% | 100% | 29.55% | 4.545% | 15.38% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 100%
LP 7.5.1.1. | Un programa integral de desarrollo deportivo, cultural y recreativo aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 25% | 100% | 100% | 100% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 7.5.1.2. | Un convenio de coordinación para promoción de desarrollo deportivo de bajo impacto, cultural y recreativo formalizado con el ICODER y con la UNA a junio 2013. | 25% |  |  |  | 100% |  | 0% | [9 empty] | 100%
LP 7.5.1.3. | Al menos 2 actividades deportivas masivas-no comerciales- anuales realizadas en los distritos del cantón central, a partir de enero 2012. | 25% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 7.5.1.4. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en actividades deportivas de bajo rendimiento en los distritos del cantón. | 25% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
| COORDINAR PROGRAMAS PARA MEJORAR HABITOS DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD | 25% | 66.36% | 46.36% | 69.86% | 3.364% | 3.364% | 100% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 100%
LP 7.6.1.1. | Un programa integral de mejoramiento de hábitos de alimentación aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 25% | 100% | 100% | 100% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 7.6.1.2. | Un convenio formalizado con la CCSS para la vida saludable y prevención de la salud a junio 2102. | 15% | 100% | 50% | 50% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 7.6.1.3. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de vida saludable y prevención de la salud en coordinación con la CCSS, a parir de julio 2012. | 15% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 7.6.1.4. | Un convenio formalizado con el MEP para la educación en salud preventiva a las comunidades del cantón de Heredia, a diciembre 2012. | 25% | 100% | 50% | 50% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 7.6.1.5. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación en vida saludable en coordinación con el MEP, a parir de enero 2013. | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| FORMULAR E IMPULSAR UNA PROPUESTA CANTONAL QUE PROMUEVA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESSO A LA SALUD PUBLICA | 25% | 4.545% | 4.545% | 0% | 54.55% | 54.55% | 100% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 100%
LP 7.7.1.1. | Una propuesta cantonal que promueva la optimización del sistema de acceso a la salud pública, aprobada por las diferentes Entidades responsables del tema al 31 de diciembre de 2013. | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP 7.7.2.1. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación para el acceso a la salud pública en coordinación con la CCSS y el Ministerio de Salud, a parir de julio 2012. | 50% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| TOTAL | [16 empty] | 0%
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 32.5% | 27.5% | 84.62% | 29.25% | 16.75% | 57.26% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 100%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION Y ATENCION
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| FORMULAR E IMPULSAR POLITICAS DE SEGURIDAD CANTONAL PARA QUE SEAN DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE TODOS LOS HABITANTES | 25% | 33% | 33% | 100% | 33% | 0% | 0% | 15.98% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 100%
LP 4.3.1.1. | Una política integral de seguridad cantonal formulada y aprobada por todas las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 33% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100%
LP 4.3.2. | Un estudio que identifique las zonas de mayor incidencia delictiva para cada unos de los distritos a diciembre de 2012. | 33% | 100% | 100% | 100% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 4.3.3. | Un plan de comunicación y educación a la población para la aplicación de la política de seguridad cantonal implementada a partir de junio 2014. | 34% | [5 empty] | #DIV/0! | 47% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 100%
| FOMENTAR LA COORDINACION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CON INSTITUCIONES PUBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. | 25% | 7.636% | 7.116% | 93.19% | 29.64% | 9.636% | 32.52% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 100%
LP 4.2.2. | Un plan integral de programas preventivos en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre 2013. | 20% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100%
LP 4.1.4.5. | Se constituye al menos un Comité de Barrios Organizados de "Ojos y oídos" contra la delincuencia, por distrito, por semestre, a partir de enero de 2013. | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
LP 4.1.4.3. | Al menos 11 charlas sobre seguridad comunitaria impartidas por distrito, por semestre, a partir de enero 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 4.1.4.6. | Al menos 15 personas graduadas en seguridad ciudadana por distrito, por semestre, a partir de junio 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 4.1.1. A LP 4.1.6. | Realizar al menos cuatro proyectos que fomenten la coordinación de los programas preventivos y correctivos en materia de seguridad | 20% | 20% | 17.4% | 87% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
| AMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANA | 25% | 0% | 0% |  | 3.4% | 3.4% | 100% | 44.65% | 11.65% | 11.65% | 11.65% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 100%
LP 4.4.1.1. | Un plan integral de infraestructura en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a junio 2014. | 33% | [5 empty] | #DIV/0! | 100% | [8 empty] | 100%
LP 4.1.6.1. | Al menos 20 cámaras de seguridad instaladas y distribuidas en las zonas de mayor incidencia delictiva, por semestre a partir de enero de 2014, hasta 2017. (A partir de constituida la Empresa Seguridad Digital) | 33% | [5 empty] | #DIV/0! | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
LP 4.4.2.1. | Al menos el 25% de los policías municipales fortalecen su capacidad técnica y operativa por medio de capacitaciones especializadas, semestralmente a partir de enero de 2013. | 34% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| FORMULAR E IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL COMBATE A LAS ADICIONES Y EL RESCATE SOCIAL DE PERSONAS EN CONDICION DE INDIGENCIA Y CON PROBLEMAS DE ADICCION | 25% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 16.5% | 2.062% | 2.062% | 2.062% | 8.663% | 25.66% | 14.33% | 14.33% | 14.33% | 100%
LP 4.5.1. | Un plan integral en materia de atención a las adicciones y prevención social, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre de 2014 e implementado a partir de enero de 2015. | 33% | [5 empty] | #DIV/0! | 50% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
| Un Centro de Desintoxicación construido e implementado a partir del enero de 2018. | 33% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
| Un albergue para la atención de personas en estado de indigencia construido e implementado a diciembre de 2019. | 34% | [5 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 50% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 10.16% | 10.03% | 98.72% | 16.51% | 3.259% | 19.74% | 21.69% | 6.432% | 6.432% | 5.432% | 5.02% | 9.27% | 6.351% | 6.351% | 6.351% | 100%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORA LA CALIDAD DE LA EDUCACION A TRAVES DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| COORDINAR CON EL MINISTERIO DE EDUACION PUBLICA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL CANTON | 25% | 0% |  |  | 50% | 0% | 0% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 100%
LP 7.8.1.1 | Un plan de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los Centros Educativos del Cantón formulado a diciembre 2013. | 50% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | [9 empty] | 100%
LP 7.8.1 2. | Al menos un Centro Educativo por año, es intervenido integralmente para recuperar y/o mejorar su infraestructura física, a partir de enero de 2014. | 50% | [5 empty] | #DIV/0! | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
LP 7.8.1 3 | Al menos una Biblioteca Virtual instalada y funcionando por distrito cada dos años a partir de enero 2013. |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| COORDINAR CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS Y PRIVADAS, EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL, EL ACOSO ESCOLAR Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLECENTES | 50% | 0% |  |  | 70% | 70% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 17.5% | 2.5% | 2.5% | 100%
LP 7.9.1.1. | Un plan integral de programas preventivos para evitar la deserción estudiantil, el acoso escolar y la prevención del embarazó en adolecentes, aprobado por las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 50% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP 7.9.1.2. | Crear una comisión interinstitucional constituida para enfrentar la deserción y reprobación estudiantil, constituida a partir de enero de 2013. | 20% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
| Se crea al menos un centro de recuperación de estudiantes rezagados el Cantón y en cada uno de los Distritos con apoyo de estudiantes de TCU de Escuelas de Formación Docente y maestros y profesores pensionados, a partir de 2017. | 15% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
| Al menos un Colegio Público con enseñanza 100% bilingüe y con bachillerato internacional, a diciembre de 2020. | 15% | [5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 100% |  |  | 100%
| PROPICIAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VOCACIONAL, EMPRENDEDURISMO Y GESTION EMPRESARIAL | 25% | 0% |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
LP 7.10.1.1. | Un plan integral de programas de educación vocacional, emprendedurismo y gestión empresarial, aprobado por las Entidades relacionadas e incorporado a la curricula de Colegios Vocacionales del Cantón de Heredia a diciembre de 2015. | 50% | [5 empty] | #DIV/0! |  | 100% | [7 empty] | 100%
LP 7.10.1.2. | Incremento del 10% del número de cursos vocacionales, emprendedurismo y gestión empresarial, incorporados en la curricula de las escuelas y colegios vocacionales del Cantón Central a partir de enero de 2016. | 25% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
LP 7.10 1 3 | Incremento del 10% del número de cursos de gestión empresarial brindados a emprendedores y mipymes del Cantón Central por instituciones relacionadas, a partir de enero de 2014. | 25% | [5 empty] | #DIV/0! | 100% | [8 empty] | 100%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 0% | 0% | 0% | 47.5% | 35% | 73.68% | 7.639% | 13.89% | 7.639% | 2.639% | 2.639% | 2.639% | 10.14% | 2.639% | 2.639% | 100%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO LOGRAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA QUE LE PERMITA ASUMIR EL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DEL CANTON DE HEREDIA
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| DESARROLLAR POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE DOTACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 20% | 48% | 24% | 50% | 23.2% | 27.2% | 117.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 100%
LP 3.25.1.1. Y LP 3.25.1.2. | Al menos una política de desarrollo del talento humano diseñada y en implementación a diciembre de 2012. | 20% | 40% | 20% | 50% | 6% | 26% | 433.3% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 100%
LP 3.25.1.2. | Al menos una estrategia y programa de dotación y desarrollo del talento humano formulados y en operación a partir de enero de 2013. | 20% | 0% | 0% |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP 3.25.1.4. | Al menos 10% del RRHH Municipal capacitado y/o motivado anualmente como resultado de las políticas, estrategias y programas implementados, a partir de enero 2013. | 20% | 0% | 0% |  | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
LP 3.25.1.5. | Un estudio de Clima Organización realizado a setiembre de 2012. | 20% | 100% | 100% | 100% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 3.25.1.6. | Un estudio de cargas de trabajo y productividad realizado a setiembre de 2012. | 20% | 100% | 0% | 0% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
| IMPLEMENTAR PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE PROCESOS Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y REQUISITOS DE LA GESTION MUNICIPAL | 20% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP.3.26.1.1. | Un programa de optimización de procesos realizado al 30 de agosto de 2013. | 33% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP 3.26.1.2. | Al menos el 10% de los macro-procesos de la gestión municipal optimizados a agosto 2013. | 33% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
LP 3.26.1.3. | Un programa de simplificación de trámites y requisitos implementado en la Municipalidad a diciembre 2013 | 34% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100%
| IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFECTIVO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y GESTION DE COBRO QUE GENERE RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA CUBRIR SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. | 15% | 33% | 24.75% | 75% | 6.7% | 3.3% | 49.25% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 100%
LP 3.27.1.1. | Aumentados los Ingresos reales tributarios municipales en un 1% anual a partir de enero 2013. | 33% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
LP 3.27.1.2. | Una base de datos actualizada y depurada a partir de diciembre de 2012. | 33% | 100% | 75% | 75% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 3.27.1.3. | Reducida la morosidad en el pago de tributos municipales en un1% anual a partir de diciembre de 2013. | 34% |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN MUNICIPAL | 20% | 33% | 24.75% | 75% | 3.3% | 0% | 0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 8.967% | 8.967% | 8.967% | 8.967% | 8.967% | 8.967% | 100%
LP 3.28.1.1. | Un Sistema Informático Integrado Municipal en implementación a partir de junio de 2012. | 33% | 100% | 75% | 75% |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 100%
LP 3.28.1.2. | Un sistema de información gerencial en implementación efectiva a partir de enero 2014. | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | 0% | [8 empty] | 0%
LP 3.28.1.3. | El sistema de información genera mensualmente los reportes de gestión contable y presupuestaria a los 8 días una vez finalizado cada periodo de gestión mensual. | 33% |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Un sistema de información geográfica, implementado a partir de diciembre de 2017. | 34% | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
| FORTALECER LOS VINCULOS Y ALIANZAS ESTRATEGICS DE LA MUNICIPALIDAD CON OTROS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS | 5% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
LP 3.29.1. | Al menos una nueva alianza anual establecida formalmente con un ente público o privado a partir de enero 2012 | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
| Promover el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal | 20% | 20% | 18.2% | 91% | 20% | 16.4% | 82% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
LP 3.1.1. A LP 3.24.1. | Realizar al menos 24 acciones estratégicas que promuevan el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal | 100% | 20% | 18.2% | 91% | 20% | 16.4% | 82% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
0%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  | 100% | 25.6% | 17.56% | 68.57% | 30.76% | 29.67% | 96.46% | 6.76% | 6.76% | 6.76% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 3.893% | 100%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL EXISTENTE Y AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A DIVERSOS ÁMBITOS EN PRO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDADANÍA, PROPICIANDO LA EQUIDAD SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO.
PERIODO 2012-2022
EVALUACION AÑO 2013
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | % cump. | % alcanzado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| GENERAR ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS ACORDES A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE POBLACIONES VULNERABLES | 33% | 20% | 15.8% | 79% | 20% | 18.2% | 91% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
LP 7.1.1 A LP 7.1.6. | Realizar al menos seis proyectos que contribuyan a generar estrategias y propuestas acordes a las necesidades específicas de poblaciones vulnerables. | 100% | 20% | 15.8% | 79% | 20% | 18.2% | 91% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
| PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. | 33% | 20% | 16% | 80% | 20% | 17% | 85% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
LP 7.2.1. A LP 7.2.1.2 | Desarrollar al menos 12 proyectos que promuevan acciones afirmativas que incentiven la equidad de género y la participación de las mujeres. | 100% | 20% | 16% | 80% | 20% | 17% | 85% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
[5 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
| ASEGURAR Y PROMOVER EL PLENO EJERCICIO DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA. | 34% | 20% | 14% | 70% | 20% | 14.4% | 72% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
LP 7.3.1. A LP 7.3.8. | Realizar al menos ocho proyectos que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el cantón central de Heredia. | 100% | 20% | 14% | 70% | 20% | 14.4% | 72% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
0%
0%
|  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
|  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  | 100% | 20% | 15.25% | 76.27% | 20% | 16.51% | 82.56% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Note on J36: J_Fernandez: 50% Plan regulador, 5% Vara Blanca y 2% otros proyectos
Note on K36: J_Fernandez: 15% aplicación Plan Regulador, 5% plan Vara Blanca, 2% otros proyectos
Note on L36: J_Fernandez: 5% plan Vara Blanca y 2% otros proyectos
Note on B231: J_Fernandez: Se elimina la meta
Note on J270: J_Fernandez: Se elimina esta meta