ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES PRESENTADAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EFECTIVAMENTE LOGRADO.

PERIODO 2018

Cumplimiento de metas: Evalúa en qué medida se cumplieron las metas programadas durante el período.

Durante el periodo 2018 se programó la ejecución del 24% durante el I semestre del año y un 76% durante el II semestre, Al final de año 2018 se alcanzó el cumplimiento de un 97.2% del total de metas programadas para el período.

Con el fin de poder determinar los factores más relevantes que originaron la variación entre lo programado y lo efectivamente logrado se analizará a nivel de programa las razones individuales que originaron esta variación.

PROGRAMA NO.1

Del total de las 12 metas formuladas para este programa, se programó la ejecución de un 25% para el I semestre y un 75% para el II semestre del año 2018, alcanzándose un cumplimiento total de un 99.8% de acuerdo con lo establecido a la matriz de la Contraloría General de la República.

Las variaciones de las metas que no alcanzaron un cumplimiento de un 100% se justifican a continuación:

Meta No. 1.12: 	Realizar acciones logísticas o de apoyo (Recursos Humanos, Capacitación, Servicios Generales, Dirección Financiero y Administrativa, Archivo Central, Dirección Jurídica, etc.

Justificación de la variación

Esta meta se cumplió en un 98%, la cual refleja el promedio de las acciones programadas en los departamentos de apoyo, la pequeña variación en el cumplimiento de las metas se originó a que durante el II semestre se presentaron algunas situaciones que no permitieron que, al 31 de diciembre del 2018, se tuviera cumplido la meta en su totalidad, dentro de las acciones que originaron esta variación se tiene las siguientes:

- Por parte del Archivo Central se tenía programado una charla a las unidades involucradas en el Proyecto del Expediente Único, sin embargo, por atrasos en la contratación externa, dicha charla se tuvo que programar para los primeros días de enero 2019.

- Se tenía programado por parte de Intermediación Laboral, promover por los medios idóneos la inscripción de empresas en el módulo de empleo, para lo cual se programó un estudio de mercado de 137 empresas, de las cuales se intervinieron 62, por lo que lo restante quedaría para principios del año 2019.

PROGRAMA NO.2

Del total de 21 metas formuladas para este programa se programó la realización de un 46% durante el I semestre y un 54% para el II semestre del año 2018, alcanzándose el cumplimiento del 99%.

Las variaciones de las metas entre lo programado y lo ejecutado se justifican a continuación:

Meta No. 2.3	Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2018 para dar mantenimiento a la red vial, limpieza de alcantarillas, mantenimiento y reparación de tuberías, mejoras en las aceras, cordón y caño y obras menores del cantón de Heredia

Justificación de la variación

Dentro de las metas programadas más relevantes que se vieron afectadas, se encontraba la colocación de 1000 toneladas de material asfáltico, ya que solo se colocaron 725, debido a que el estado de las carreteras es bueno y no ha necesitado mucho bacheo, por lo que la concentración de los trabajos realizados se realizó en temas de alcantarillado y obra gris.  Por otra parte, el levantamiento de tapas de alcantarillado sufrió atrasos debido a que la orden de compra existente quedó sin contenido económico y se debió realizar un nuevo proceso de contratación, por lo que se colocaron 223 de las 350 programadas.

Meta N. 2.4	Realizar el 100% de las actividades programadas en los cementerios del Cantón durante el año 2018

Justificación de la variación

Dentro de las metas programadas se encontraba la instalación de cámaras de vigilancia en el cementerio de Mercedes Norte y de Barreal, durante el I semestre del año, pero debido a que las cámaras tuvieron que ser importadas originó un atraso.  Actualmente ya se tienen las cámaras, pero se está en el proceso de coordinación de su instalación.

Meta No. 2.7	: Realizar el 100% de las acciones programadas durante el año 2018 en el Campo Ferial.

Justificación de la variación

Dentro de las metas programadas se tenía la implementación de la campaña de divulgación del Campo Ferial, sin embargo, no se ejecutó debido a que no se dio el traslado de la feria del agricultor al Campo Ferial.

Meta No. 2.8: Realizar el 100% de las actividades culturales programadas para el año 2018 en el Cantón Central de Heredia.

Justificación de la variación

Dentro de las metas se encontraba la formulación de la Política de Cultura para el cantón, sin embargo, quedó pendiente para este mes de enero la reunión con la comunidad del Distrito de Heredia, para concluir la I etapa de la Política.

Meta No. 2.17: Realizar el 100% de las actividades programadas por la Policía Municipal para el fortalecimiento de los programas preventivos y el resguardo y seguridad de espacios públicos durante el año 2018

Justificación de la variación

Dentro de las metas se tenía programado “Realizar al menos 1 convenio firmado entre Municipalidades”, sin embargo a pesar de que han existido  diversos acercamientos con municipalidades vecinas como San Pablo, San Rafael, Santo Domingo y Barva, en los cuales estos Municipios solicitan de manera informal la colaboración de nuestra Policía Municipal dada su experiencia en distintos temas, al momento de intentar gestionar un convenio formal dichos Municipios no se interesan más en formalizar la ayuda mutua  por medio de Convenios, máxime cuando se les solicita que nos presenten una propuesta formal para nosotros analizarla desde el punto de vista legal y presupuestario, todo esto ha dado al traste a que por el momento no se firmen los citados convenios. Recientemente y mediante oficio DSC-358-2018 del 03 de octubre 2018, se remitió un borrador de convenio para el monitoreo mutuo de cámaras con la Municipalidad de San Jose, luego del análisis y valoración y según el Departamento Legal se le deben hacer algunas modificaciones, las cuales se trabajan actualmente. Por distintas razones sobre todo presupuestarias, los Municipios vecinos se ven limitados en su actuar y esto ha sido el principal inconveniente para que se firmen estos convenios.

PROGRAMA NO.3

Del total de 79 metas formuladas para este programa se programó la ejecución del 21% durante el I semestre y un 79% durante el II semestre del año 2018, alcanzando un 90% de cumplimiento.

Existen varios proyectos cuyo cumplimiento estaba programado parcial o totalmente en el I semestre, los cuales quedaron ejecutados en su totalidad durante el II semestre, sin embargo, por la estructura de la matriz de planificación, dicho cumplimiento no queda reflejado en el cumplimiento total del programa, solamente se refleja en la columna que indica el resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de metas.

Dentro de las metas que originaron la variación entre lo programado y lo ejecutado se encuentran las siguientes:

Meta No. 3.01: 3.01	Cumplir al 100% de las actividades programadas por la Dirección Técnica para el año 2018, con el fin de fiscalizar el proceso de urbanismo y dirigir desarrollo y mejoramiento de las obras de infraestructura pública Municipal y áreas públicas.

Justificación de la variación

Dentro de las metas programadas se encontraba el desarrollo de una evaluación bianual sobre las capacidades municipales para la gestión del riesgo de desastres, sin embargo, hubo un atraso debido a que se realizó un análisis e investigación para poder establecer las especificaciones técnicas, por lo que la evaluación se realizó durante el II semestre, sin embargo, por la estructura de la matriz de la Contraloría no se puede reflejar el cumplimiento.  Adicionalmente se tenía programado concluir el levantamiento topográfico del sistema de alcantarillado pluvial, sin embargo, por la época lluviosa el mismo se terminará durante los primeros meses del 2019.

Meta No. 3.03	Recarpeteo de 15 km de vías del cantón central de Heredia durante el año 2018 con recursos de la Ley 8114.

Justificación de la variación

Esta meta se ejecutó en un 85%, la misma no se logró un 100% ya que Hacienda no hizo el giro total de los recursos.

Meta No. 3.12	"Estudios, Diseño y Construcción de obra de contención en Talud de Urbanización San Fernando (MP2-2018)

Justificación de la variación

Este proyecto inicialmente se atrasó porque fue apelado ante la Contraloría General de la Republica, razón por la cual que al otorgar la Orden de Inicio la misma estaba para entregar el proyecto en enero del 2019.  Al 31 de diciembre tiene una ejecución de un 95%

Meta No. 3.15	Remodelación, restauración y mobiliario de al menos 12 áreas públicas en varios lugares del Cantón de Heredia

Justificación de la variación

Este proyecto tiene una ejecución de un 95%, se debió ampliar el plazo de entrega por atrasos producto de lluvias, lo que afecto la programación.

Meta No.3.23	Girar ¢620,771,123,00 a Asociaciones de Desarrollo Integral y Especificas del Cantón de Heredia   para la ejecución de proyectos de interés de las comunidades, asignados por medio del Proceso de Presupuesto Participativo.

Justificación de la variación

Se giró un 97% del total asignado, quedando pendiente el giro de las partidas de la ADI de Los Lagos por la suma de ¢9.376.140.00, ya que tenían problemas con una partida pendiente por lo que no podían tramitar la calificación de idoneidad, ADE Monte Rosa por ¢850.000.00  la cual no podía retirar porque tenían problemas con la personería jurídica y ADE de Lagunilla por la suma de ¢5.788.200.00, que correspondía a un cambio de destino para la ADE de Arbol de Plata, el cual se aprobó a finales del mes de diciembre y como correspondía a un cambio de destinatario no había tiempo de hacer el trámite por medio de  una modificación presupuestaria.

Meta No.3.24	Girar ¢224,652,324,00 a Juntas de Educación y Administrativas de Escuelas y Colegios para la ejecución de proyectos de interés asignados por medio del Proceso de Presupuesto Participativo.

Justificación de la variación

Se giró un 77% del total asignado, quedando pendiente el giro de la partida de la Junta de Educación de la Escuela la Puebla por ¢27.000.000.00 ya que tenía problemas con una liquidación y el giro a la Junta de Educación de la Escuela de Guararí debido a que tenían problemas con el nombramiento de la Junta.

Meta No. 3.35	Concluir la Construcción del segundo piso del salón comunal de Cubujuquí (Mod. POA 2018) (PE2-2018) (MP3-2018)

Justificación de la variación

Este proyecto refleja un cumplimiento de un 95%, Se generaron atrasos producto de modificaciones que se realizaron al proyecto, ya que durante la fase de cimentación la capacidad soportante del suelo obligo a realizar más sustitución de terreno hasta suelo firme, lo que también implico una ampliación en el plazo de entrega.

Meta No. 3.36	Concluir el proyecto de construcción del Gimnasio en Mercedes Norte

Meta No 3.52	Concluir la construcción del gimnasio de Mercedes Norte(PE1-2018)

Justificación de la variación

Este proyecto refleja un cumplimiento de un 95%, queda pendiente detalles de acabados, se dieron atrasos en su momento con relación al tema de lluvias y capacidad soportante del suelo.

Meta No. 3.37	Concluir la construcción del puente Las Cloacas (Mod. POA 2018) (PE2-2018)

Justificación de la variación

Este proyecto presenta una ejecución de un 80% al finalizar el mes de diciembre, se espera tener la entrega del puente para el mes de febrero. Se requirió la reubicación de servicios públicos y esto significo plazos de espera en la programación de la ESPH y el ICE, a este último se sumó el tema de la huelga.

Meta No. 3.42	Compra de propiedades según finca 137061,137062 y 137063 para ser usada como centro de monitoreo. (PE1-2018)

Justificación de la variación

Actualmente se está en el proceso de inscripción ante la notaria del estado por parte de la Dirección de Asesoría Legal.

Meta No. 3.44	Compra de terreno y construcción para centro diurno y salón comunal en Guararí(PE1-2018).

Justificación de la variación

Actualmente se está en el proceso de inscripción ante la notaria del estado por parte de la Dirección de Asesoría Legal.

Meta No. 3.51	Construcción de obras de estabilización de talud en 40 metros en Urbanización La Florita(PE1-2018)

Justificación de la variación

Este proyecto sufrió atrasos por apelaciones de este y se otorgó la orden de inicio a finales de diciembre 2018.

Meta NO. 3.55	Construcción de canal revestido en calle El Charco(PE1-2018) (MP2-2018) (PE2-2018) (MP3-2018)

Justificación de la variación

Este proyecto refleja una ejecución de un 95%, al ser una obra en un canal donde transita agua en forma permanente se dieron atrasos importantes por lluvias y cambios en algunos tramos del canal producto de cambios topográficos del canal.

Meta No. 3.67	Suministro e instalación del piso modular del gimnasio de Mercedes Norte. (MP1-2018).

Justificación de la variación

El proyecto no se ejecutó hasta tanto tener el piso del Gimnasio totalmente finalizado.

3.71	Demolición de 35 metros lineales de muro existente en mal estado, diseño y construcción de muro y tapia para el lindero sur del Urb. Dulce Nombre (MP2-2018)

Justificación de la variación

En cuanto se recibió la orden de compra se envió la orden de inicio y según el plazo establecido en el cartel a la fecha de entrega quedaba para enero 2019.   Al 31 de diciembre 2018 llevaba una ejecución de un 70%

Meta No. 3.72	Construcción de muro edificio del salón Comunal de la Aurora (MP2-2018).

Justificación de la variación

En cuanto se recibió la orden de compra se envió la orden de inicio y según el plazo establecido en el cartel a la fecha de entrega quedaba para enero 2019.  Al 31 de diciembre 2018 llevaba una ejecución de un 75%

Meta No. 3.73	Remodelación del muro que rodea el Cementerio Central. (MP2-2018) (MP3-2018).

Justificación de la variación

Este proyecto sufrió atrasos debido a que en primera instancia se debió ajustar recursos para poder pintar todo el muro y segundo por el tipo de material del muro del cementerio (ladrillo) el mismo absorbe mucha humedad por lo que el proyecto se planifico para ejecutar en el primer trimestre del año 2019.

Meta No. 3.74	Construcción de escaleras de emergencia, barandas y otros del Salón Comunal de Cubujuquí (MP2-2018).

Justificación de la variación

El proyecto se tramito como una modificación al contrato original, pero no recibió el Refrendo Interno lo que hizo necesario sacarlo como una nueva contratación, lo que atraso su ejecución.

PROGRAMA NO.4

Del total de 4 metas formuladas para este programa se programó la ejecución del 6% durante el I semestre y un 94% durante el II semestre del año 2018, alcanzando un 100% de cumplimiento.

Elaborado por: _____________________________________

Licda. Jacqueline Fernández Castillo

Planificadora Institucional