## DETALLE
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
EVALUAICON PERIODO 2012
PLAN DE DESARROLLO LARGO PLAZO
PROGRAMADO PERIODO 2012 | [7 empty] | EJECUTADO PERIODO 2012
OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCION ESTRATEGICA | INDICADOR | PERIODO EJECUCION |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | RESPUESTA OP-128-2012 | CUMPLIDO A DIC.2012 | PENDIENTE
|  |  | INICIO | FINAL
Promover la gestión ambiental y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los heredianos | Elaborar e implementar un Plan Cantonal de Manejo de Residuos Sólidos. | Un Plan Cantonal de Manejo de Residuos Sólidos formulado y aprobado al 30 de junio de 2013 y en implementación a partir de julio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | Un Plan de Ordenamiento Territorial y un Plan Regulador aprobados a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014 (Supeditado a la aprobación del Plan Regional). | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | Un plan de comunicación sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Regulador formulado a diciembre 2013 y en implementación a partir de enero 2014. (Supeditado a la aprobación del Plan Regional) | 2012-01-01 | 2022-12-01
| Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | Al menos el 10% anual de la población adulta del cantón tiene conocimiento del plan de ordenamiento territorial cantonal. | 2012-01-01 | 2022-12-01
| Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero Heredia. | La huella constructiva no supera los 0,208 km2 construidos anualmente a partir de la aprobación del Plan Regulador. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
Promover la gestión ambiental y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los heredianos | Fomentar un programa de recuperación de los ecosistemas naturales de las áreas de protección de ríos y áreas públicas del Cantón de Heredia. | Un Plan de trabajo conjunto entre la Municipalidad y demás sectores relacionados formulado al 30 junio de 2012. | 2012-01-01 | 2012-06-01 | Dirección Operativa | Se remitó Oficio OP-037-2012, de fecha 08 de marzo 2012, informando de las metas incluídas en el Plan para 2012 y solicitando que informarán sobre la inclusión en cada uno de los planes., Mediante Oficio OP-128-2012, se solicitó nuevamente informaran el avance de las acciones realizadas | DOPR-UA-215-2012, se indica que se ha estado trabajando en coordinación con diferentes instituciones relacionadas | 0% | No se ha realizado el Plan de trabajo, pero durante el año se ejecutaron las acciones tendietnes a la recuperación de los ecositemas, de los que se mencionan algunos realizados: Reforestación con el Comité de andera Azul, en Urbanización Boruca con grupos de vecinos, en la Milpa de Guararí , entre otros. Para este año se formulará el Plan de Trabajo, de la mano con los instrumentos de Planificación que existen en la Municipalidad.
|  | Un Programa de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, con especies 100% nativas, en implementación a partir de diciembre 2012. | 2012-01-01 | 2012-12-01 | Dirección Operativa |  | DOPR-UA-215-2012, indica que se están realizando varias acciones sobre el tema : reforestación y limpieza | 100% | Este indicador no estaba programado para 2012, sin embargo se cumplió.
|  | Recuperados 25 km de zonas de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, en un plazo de 10 años a partir de mayo de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
| Inventariar y gestionar soluciones para los focos de contaminación hídrica, atmosférica y visual del Cantón de Heredia | Un Inventario de focos de contaminación hídrica, atmosférica y visual del Cantón de Heredia, coordinado con las diferentes instancias relacionadas a diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2013-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
|  | Un Programa de saneamiento ambiental, con alcance en los aspectos hídricos; estudios concluidos al 2016, implementado a partir de julio de 2017. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
|  | Un plan de acción para mitigación de los focos contaminación del Cantón de Heredia, diseñado a marzo de 2014 y en implementación a partir de setiembre de 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
|  | Reducidos los focos de contaminación por gases en un 25% a diciembre de 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
|  | Un Reglamento para la normalización y homogenización de la rotulación en el Cantón de Heredia, diseñado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero de 2014 | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
| Desarrollar un programa de comunicación y sensibilización en temas ambientales en la población del Cantón de Heredia. | Un programa de comunicación y sensibilización en temas ambientales formulado a marzo 2013 e iniciado a mayo 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
|  | Al menos un 25% de la población del cantón toma conciencia de la importancia de los temas ambientales al tercer año de implementado el programa de comunicación y sensibilización. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | DIRECCION OPERACIONES
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Formular e implementar un plan de mantenimiento, mejoramiento, habilitación y embellecimiento de la infraestructura pública municipal. | Al menos 3000 metros lineales del sistema de alcantarillado pluvial intervenido anualmente a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa |  | DOPR-1154-2012, indica que se está trabando en este proyecto | 100%
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Formular e implementar un Plan de Gestión Vial. | Un Plan Quinquenal de Red Vial Cantonal, formulado y aprobado a diciembre 2012 y en implementación a partir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2017-12-01 | Dirección Operativa |  |  | 100%
INFRAESTRUCTURA | Formular e implementar un Plan de Gestión Vial. | Un Plan de Gestión Vial formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa
Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de Heredia | Formular e implementar un plan de mantenimiento, mejoramiento, habilitación y embellecimiento de la infraestructura pública municipal. | Un inventario anual de áreas públicas municipales por distrito realizado a partir de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa y Dirección de Servicios (Tributación y Catastro) |  | DTC-477-2012, se indica que se cuenta con un control de propiedades y por medio de un trabajo universitario se van a identificar todos lo terrenos y crear una plataforma en un SIG. | 100%
|  | Un Plan Maestro de alcantarillado pluvial municipal realizado a diciembre de 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa
|  | Al menos 2 áreas públicas intervenidas anualmente a partir de enero de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Operativa |  |  | 100%
| Formular y ejecutar el Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales. | Un Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero de 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación)
|  | Una línea base e inventario de áreas vulnerables realizado a julio 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación)
|  | Una comisión de gestión de riesgo local por distrito conformada a diciembre 2012 y en operación a partir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación) |  |  | 100%
|  | Un programa de formación de capacidades en gestión de riesgos locales formulado a julio 2013 y en implementación a partir de agosto 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación)
|  | Al menos 50 personas capacitadas (10 por distrito) en gestión de riesgos locales a julio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación)
|  | Al menos nueve proyectos adicionales se programan por año con el fin de Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública, considerando las necesidades de toda la población herediana. A diciembre 2016 | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación) |  |  | 89% | Ver evaluación Mediano Plazo
|  | Al menos dos proyectos se programan por año para propiciar espacios de esparcimiento y recreación para el disfrute de toda la comunidad herediana. | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Dir. Operativa (Coordinación) |  |  | 100%
Lograr el fortalecimiento institucional de la Municipalidad de Heredia que le permita asumir el liderazgo en el desarrollo del Cantón de Heredia | Desarrollar Políticas, estrategias y programas de dotación y desarrollo del talento humano. | Al menos una política de desarrollo del talento humano diseñada y en implementación a diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dpto. Recursos Humanos |  |  | 50% | Se crearon dos políticas , una en contratación de personal en puesto " no tradicionales" y otra política en Salud Ocupacional, se está a la espera de aprobación por parte del Concejo Municipal para su debida implementación.
|  | Al menos una estrategia y programa de dotación y desarrollo del talento humano formulados y en operación a partir de enero de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dpto. Recursos Humanos
|  | Al menos 10% del RRHH Municipal capacitado y/o motivado anualmente como resultado de las políticas, estrategias y programas implementados, a partir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Dpto. Recursos Humanos
|  | Un estudio de Clima Organización realizado a setiembre de 2012. | 2012-01-01 | set- 2012 | Dpto. Recursos Humanos |  | RH-700-2012, indica que se esta realizando el estudio | 100%
|  | Un estudio de cargas de trabajo y productividad realizado a setiembre de 2012. | 2012-01-01 | set- 2012 | Dpto. Recursos Humanos |  | RH-700-2012, indica que se solicitaron recursos a la DF para poder ejecutar el estudio . RH-230-2012, solicita recursos a la DF | 0% | Por falta de presupuesto esta meta no se pudo ejecutar en el año 2013, se ejecutará 2013
| Implementar programa de optimización de procesos y simplificación de trámites y requisitos de la gestión municipal. | Un programa de optimización de procesos realizado al 30 de agosto de 2013. | 2012-06-01 | 2013-08-01 | Dpto. Recursos Humanos
|  | Al menos el 10% de los macro-procesos de la gestión municipal optimizados a agosto 2013. | 2012-06-01 | 2013-08-01 | Dpto. Recursos Humanos
|  | Un programa de simplificación de trámites y requisitos implementado en la Municipalidad a diciembre 2013 | 2012-06-01 | 2013-12-01 | Dpto. Recursos Humanos
| Implementar un programa efectivo de recaudación de impuestos municipales y gestión de cobro que genere recursos financieros suficientes para cubrir servicios de apoyo al plan de desarrollo de la Municipalidad de Heredia. | Aumentados los Ingresos reales tributarios municipales en un 1% anual a partir de enero 2013. | 2013-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Financiera y Gestión de Cobro
|  | Una base de datos actualizada y depurada a partir de diciembre de 2012. | 2013-01-01 | 2012-12-01 | Dirección Financiera y Gestión de Cobro |  |  | 75% | Se realizó una depuración donde se revisron fincas con valor cero sin medidas , pero el trabajo es demasiado amplio, ya que se detectaron problemas con cédulas y una serie de fallecidos, que poseen cobros para lo cula se deben de abrir procesos nortuales, por lo que el trabajo no se concluyó y más bien dicha depuración se presentó como parte de un plan ante la CGR.
|  | Reducida la morosidad en el pago de tributos municipales en un1% anual a partir de diciembre de 2013. | 2013-01-01 | 2022-12-01 | Dirección Financiera y Gestión de Cobro
| Fortalecer el sistema de información y comunicación Municipal. | Un Sistema Informático Integrado Municipal en implementación a partir de junio de 2012. | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales |  | DAJ-1011-2012, Directora Jurídica Y Operativa informan que el Jefe de Cómputo tiene a cargo la implemtación en un plazo de 12 meses otorgado por la CGR | 75% | Se trabajó en la implementación y se avanzó en direrentes áreas , pero no se logró su implementación total , por disposición CGR, hasta noviembre del 2014 y genera informes a los 15 días , se está trabajando para bajar el plazo
|  | Un sistema de información gerencial en implementación efectiva a partir de enero 2014. | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales
|  | El sistema de información genera mensualmente los reportes de gestión contable y presupuestaria a los 8 días una vez finalizado cada periodo de gestión mensual. | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales |  |  | 75% | el sistema sí genera reportes, pero se está en la etapa de implentación
|  | Un sistema de información geográfica, implementado a partir de diciembre de 2017. | 2013-01-01 | 2017-12-01 | Direcciones Municipales
| Fortalecer los vínculos y alianzas estratégicas de la municipalidad con otros entes públicos y privados. | Al menos una nueva alianza anual establecida formalmente con un ente público o privado a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Direcciones Municipales |  | DAJ-1011-2012, se indica que se está coordinado una alianza con la ESPH para contar con una empresa mixta que brinde el servicio de vigilancia y alarmas tanto en comerciios como residencisa. | 100%
|  | Realizar al menos 24 acciones estratégicas que promuevan el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Direcciones y Jefaturas |  |  | 91% | Ver evaluación Mediano Plazo
Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón Primero de Heredia mediante un programa integral de prevención y atención | Fomentar la coordinación de programas preventivos y correctivos en materia de seguridad con instituciones públicas, entidades privadas y grupos organizados de la sociedad civil. | Un plan integral de programas preventivos en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre 2013. | 2012-01-01 | 2013-12-01 | Policía Municipal
|  | Al menos 11 charlas sobre seguridad comunitaria impartidas por distrito, por semestre, a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  | 100%
|  | Se constituye al menos un Comité de Barrios Organizados de "Ojos y oídos" contra la delincuencia, por distrito, por semestre, a partir de enero de 2013. | 2013-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal
|  | Al menos 15 personas graduadas en seguridad ciudadana por distrito, por semestre, a partir de junio 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  | 100%
Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón Primero de Heredia mediante un programa integral de prevención y atención | Ampliar la cobertura del sistema de vigilancia ciudadana. | Un plan integral de infraestructura en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a junio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal
|  | Al menos 20 cámaras de seguridad instaladas y distribuidas en las zonas de mayor incidencia delictiva, por semestre a partir de enero de 2014, hasta 2017. (A partir de constituida la Empresa Seguridad Digital) | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal
|  | Al menos el 25% de los policías municipales fortalecen su capacidad técnica y operativa por medio de capacitaciones especializadas, semestralmente a partir de enero de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar políticas de seguridad cantonal para que sean de conocimiento y aplicación de todos los habitantes. | Una política integral de seguridad cantonal formulada y aprobada por todas las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar políticas de seguridad cantonal para que sean de conocimiento y aplicación de todos los habitantes. | Un estudio que identifique las zonas de mayor incidencia delictiva para cada unos de los distritos a diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal |  |  | 100% | No se realizó el estudio debido a que se cuenta con el estudio que remite el OIJ y con el fin de no dupliar esfuerzo se trabaja con esa información. Se indica como cumplida debido a que la información existe lo que vario fue quien la ejecutó
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar políticas de seguridad cantonal para que sean de conocimiento y aplicación de todos los habitantes. | Un plan de comunicación y educación a la población para la aplicación de la política de seguridad cantonal implementada a partir de junio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Policía Municipal
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar un programa de atención integral para el combate a las adicciones y el rescate social de personas en condición de indigencia y con problemas de adicción. | Un plan integral en materia de atención a las adicciones y prevención social, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre de 2014 e implementado a partir de enero de 2015. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía (Coordinación) la Policía Municipal
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar un programa de atención integral para el combate a las adicciones y el rescate social de personas en condición de indigencia y con problemas de adicción. | Un Centro de Desintoxicación construido e implementado a partir del enero de 2018. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía (Coordinación) la Policía Municipal
SEGURIDAD CIUDADANA | Formular e impulsar un programa de atención integral para el combate a las adicciones y el rescate social de personas en condición de indigencia y con problemas de adicción. | Un albergue para la atención de personas en estado de indigencia construido e implementado a diciembre de 2019. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía (Coordinación) la Policía Municipal
|  | Realizar al menos cuatro proyectos que fomenten la coordinación de los programas preventivos y correctivos en materia de seguridad | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Policía Municipal |  |  | 87% | Ver detalle evaluacion Mediano Plazo
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Promover la creación de polos de desarrollo cantonal. | Una estrategia para la promoción de un polo de desarrollo diseñada a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 2012-01-01 | 2015-12-01 | Alcaldía, RRHH
|  | Una alianza con al menos una institución pública y una cámara empresarial para la promoción de un polo de desarrollo lograda a diciembre 2013. | 2012-01-01 | 2015-12-01 | Alcaldía, RRHH
|  | Al menos una acción de promoción para la creación de un polo de desarrollo ejecutada anualmente a partir de enero de 2014 | 2012-01-01 | 2015-12-01 | Alcaldía, RRHH
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Formular y gestionar un programa de impulso del emprendedurismo local | Un programa de impulso al emprendedurismo local formulado y aprobado a diciembre del 2013 y en implementación de enero 2014 a diciembre 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH
|  | Un programa de fortalecimiento del Campo Ferial en Mercedes Norte, dirigido al desarrollo de capacidades del "Mercado de personas emprendedoras" formulado a diciembre 2013 y en implementación a partir de enero del 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH
|  | Una alianza público privada constituida para liderar un programa de impulso de emprendedurismo local a junio 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH
|  | Al menos una gestión anual de recursos no reembolsables para apoyar un programa de impulso de emprendedurismo local realizada a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), Dirección de Servicios y Gestión de Ingresos, RHH |  |  | 100%
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Impulsar la reactivación de los sectores dinámicos del aparato económico local. | Un plan de reactivación de sectores dinámicos del aparato económico local formulado y aprobado a diciembre del 2016, y en implementación a partir de enero de 2017 a diciembre 2022. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Alcaldía (Coordinación), RRHH
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Fortalecer las capacidades de las personas, las posibilidades de la pequeña y mediana empresa y las atracciones turísticas. | Realizar al menos realizar cuatro proyectos que amplien las posibiliades laborales y creen mecanismos que faciliten la creación de pequeñas y medianas empresas | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Recursos Humanos Oficina Mujer |  |  | 100%
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Fortalecer las capacidades de las personas, las posibilidades de la pequeña y mediana empresa y las atracciones turísticas. | Coordinar al menos una vez al año el proceso de Presupuesto Participativo | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Oficina Planificación |  |  | 100%
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia | Fortalecer las capacidades de las personas, las posibilidades de la pequeña y mediana empresa y las atracciones turísticas. | Realizar al menos dos actividades anuales que promuevan la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural | 2012-01-01 | 2016-12-01 | Vice Alcaldía- Alcaldía |  |  | 55% | Ver detalle evaluacion Mediano Plazo
Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un programa salud preventiva y reactiva | Desarrollar programas deportivos, culturales y recreativos. | Un programa integral de desarrollo deportivo, cultural y recreativo aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 100%
|  | Un convenio de coordinación para promoción de desarrollo deportivo de bajo impacto, cultural y recreativo formalizado con el ICODER y con la UNA a junio 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Al menos 2 actividades deportivas masivas-no comerciales- anuales realizadas en los distritos del cantón central, a partir de enero 2012. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 100%
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en actividades deportivas de bajo rendimiento en los distritos del cantón. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 100%
Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un programa salud preventiva y reactiva | Coordinar programas para mejorar hábitos de alimentación de la comunidad. | Un programa integral de mejoramiento de hábitos de alimentación aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 100%
|  | Un convenio formalizado con la CCSS para la vida saludable y prevención de la salud a junio 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 50% | Formalizar convenio
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de vida saludable y prevención de la salud en coordinación con la CCSS, a parir de julio 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 100%
|  | Un convenio formalizado con el MEP para la educación en salud preventiva a las comunidades del cantón de Heredia, a diciembre 2012. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 50% | Formalizar convenio
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación en vida saludable en coordinación con el MEP, a parir de enero 2013. | 2012-01-01 | 2019-12-01 | Vice-alcaldía
Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un programa salud preventiva y reactiva | Formular e impulsar una propuesta cantonal que promueva la optimización del sistema de acceso a la salud pública. | Una propuesta cantonal que promueva la optimización del sistema de acceso a la salud pública, aprobada por las diferentes Entidades responsables del tema al 31 de diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2017-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación para el acceso a la salud pública en coordinación con la CCSS y el Ministerio de Salud, a parir de julio 2012. | 2012-01-01 | 2017-12-01 | Vice-alcaldía |  |  | 100%
Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas especializados | Coordinar con el Ministerio de Educación Pública el mejoramiento de la infraestructura de escuelas y colegios del cantón. | Un plan de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los Centros Educativos del Cantón formulado a diciembre 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Al menos un Centro Educativo por año, es intervenido integralmente para recuperar y/o mejorar su infraestructura física, a partir de enero de 2014. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Al menos una Biblioteca Virtual instalada y funcionando por distrito cada dos años a partir de enero 2013 | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas especializados | Coordinar con instituciones educativas, públicas y privadas, el desarrollo de programas preventivos para evitar la deserción estudiantil, el acoso escolar y la prevención del embarazo en adolecentes. | Un plan integral de programas preventivos para evitar la deserción estudiantil, el acoso escolar y la prevención del embarazó en adolecentes, aprobado por las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Crear una comisión interinstitucional constituida para enfrentar la deserción y reprobación estudiantil, constituida a partir de enero de 2013. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Se crea al menos un centro de recuperación de estudiantes rezagados el Cantón y en cada uno de los Distritos con apoyo de estudiantes de TCU de Escuelas de Formación Docente y maestros y profesores pensionados, a partir de 2017. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Al menos un Colegio Público con enseñanza 100% bilingüe y con bachillerato internacional, a diciembre de 2020. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas especializados | Propiciar y Coordinar la implementación de programas de educación vocacional, emprendedurismo y gestión empresarial. | Un plan integral de programas de educación vocacional, emprendedurismo y gestión empresarial, aprobado por las Entidades relacionadas e incorporado a la curricula de Colegios Vocacionales del Cantón de Heredia a diciembre de 2015. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Incremento del 10% del número de cursos vocacionales, emprendedurismo y gestión empresarial, incorporados en la curricula de las escuelas y colegios vocacionales del Cantón Central a partir de enero de 2016. | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
|  | Incremento del 10% del número de cursos de gestión empresarial brindados a emprendedores y mipymes del Cantón Central por instituciones relacionadas, a partir de enero de 2014 | 2012-01-01 | 2022-12-01 | Vice-alcaldía
Fortalecer el Desarrollo Social existente y ampliar las posibilidades de acceso a diversos ámbitos en pro del Bienestrar Social de la ciudadanía, propiciando la igualdad de oportunidades y la equidad de género. | Generar estrategias y propuestas acordes a las necesidades específicas de poblaciones vulnerables | Realizar al menos seis proyectos que contribuyan a generar estrategias y propuestas acordes a las necesidades específicas de poblaciones vulnerables. | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 79% | Ver detalle evaluación Plan de Mediano Plazo
| Promover acciones afirmativas que promuevan la equidad de género y la participación de las mujeres. | Desarrollar al menos 12 proyectos que promuevan acciones afirmativas que incentiven la equidad de género y la participación de las mujeres. | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 80% | Ver detalle evaluación Plan de Mediano Plazo
| Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el cantón central de heredia | Realizar al menos ocho proyectos que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el cantón central de Heredia. | 2012-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 70% | Ver detalle evaluación Plan de Mediano Plazo

## TABLA SEG.Y EVAL.
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
EVALUACION PERIODO 2012
OBJETIVO ESTRATEGICO |  | PESO | % EJECUCIÓN PROYECTOS POR ÁREA ESTRATÉGICA
|  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
1 | LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA | 15% | 8.909% | 8.821% | 99.01% | 33.21% | 10.34% | 6.34% | 6.34% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 9.14% | 207.8%
2 | PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS | 20% | 12% | 9% | 75% | 33.5% | 5.846% | 4.861% | 10.86% | 5.111% | 5.111% | 5.111% | 5.111% | 5.111% | 7.361% | 184%
3 | PROPICIAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS DISTRITOS DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA. | 10% | 5.568% | 4.293% | 77.1% | 24.19% | 13.92% | 7.665% | 20.17% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 181.4%
4 | MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA SALUD PREVENTIVA Y REACTIVA | 10% | 31.36% | 26.36% | 84.06% | 31.24% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 201%
5 | FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION Y ATENCION | 15% | 10.16% | 10.03% | 98.72% | 16.51% | 21.69% | 6.432% | 6.432% | 5.432% | 5.02% | 9.27% | 6.351% | 6.351% | 6.351% | 208.7%
6 | MEJORA LA CALIDAD DE LA EDUCACION A TRAVES DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS | 10% |  |  |  | 48.75% | 6.944% | 14.44% | 6.944% | 3.194% | 1.944% | 3.194% | 9.444% | 3.194% | 1.944% | 100%
7 | LOGRAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA QUE LE PERMITA ASUMIR EL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DEL CANTON DE HEREDIA | 10% | 24% | 16.4% | 68.31% | 30.6% | 11.6% | 6.6% | 6.6% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 100%
8 | FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL EXISTENTE Y AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A DIVERSOS ÁMBITOS EN PRO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDADANÍA, PROPICIANDO LA EQUIDAD SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO. | 10% | 20% | 15.25% | 76.27% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 191.5%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  | 100% | 13.35% | 10.86% | 81.31% | 29.64% | 11.53% | 8.07% | 9.77% | 4.057% | 3.87% | 4.633% | 4.82% | 4.195% | 5.12% | 191.2%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA
EVALUACION PERIODO 2012
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
LP 1.1 | FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CANTONAL | 30% | 0% |  |  | 50% | 5.554% | 5.554% | 5.554% | 5.554% | 5.554% | 5.554% | 5.554% | 5.554% | 5.554% | 99.99%
LP1.4.1. A LP 1.4.4. | Un Plan de Ordenamiento Territorial y un Plan Regulador aprobados a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014 (Supeditado a la aprobación del Plan Regional). | 60% |  |  |  | 70% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 100%
LP1.4.6.1.1. | Un plan de comunicación sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Regulador formulado a diciembre 2013 y en implementación a partir de enero 2014. (Supeditado a la aprobación del Plan Regional) | 20% |  |  |  | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
| Al menos el 10% anual de la población adulta del cantón tiene conocimiento del plan de ordenamiento territorial cantonal. | 10% |  |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
| La huella constructiva no supera los 0,208 km2 construidos anualmente a partir de la aprobación del Plan Regulador. | 10% |  |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
| FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, HABILIACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL. | 20% | 10.55% | 10.11% | 95.83% | 10.55% | 10.55% | 10.55% | 10.55% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 24.55% | 205.9%
LP 2.1.11. | Un inventario anual de áreas públicas municipales por distrito realizado a partir de 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 2.1.12. | Un Plan Maestro de alcantarillado pluvial municipal realizado a diciembre de 2022. | 20% | [12 empty] | 100% | 100%
LP 2.1.13. | Al menos 2 áreas públicas intervenidas anualmente a partir de enero de 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 2.1.1. | Al menos 3000 metros lineales del sistema de alcantarillado pluvial intervenido anualmente a partir de enero 2012 | 10% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 2.1.2. A LP2.1.10. | Al menos nueve proyectos adicionales se programan por año con el fin de Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública, considerando las necesidades de toda la población herediana. A diciembre 2016 | 20% | 20% | 17.8% | 89% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 206.8%
LP 2.2.1. ALP 2.2.2. | Al menos dos proyectos se programan por año para propiciar espacios de esparcimiento y recreación para el disfrute de toda la comunidad herediana. | 10% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 220%
| FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE GESTION VIAL | 30% | 20% | 20% | 100% | 23% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 220%
LP1.4.5. | Un Plan de Gestión Vial formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 50% |  |  |  | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP 2.1.6. Y LP 2.1.4. | Un Plan Quinquenal de Red Vial Cantonal, formulado y aprobado a diciembre 2012 y en implementación a partir de enero 2013. | 50% | 40% | 40% | 100% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 240%
| FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS NATURALES Y SOCIALES | 20% | 4% | 4% | 100% | 46% | 23.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 204%
LP 1.5.1. | Un Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero de 2014. | 40% |  |  |  | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP1.5.2. | Una línea base e inventario de áreas vulnerables realizado a julio 2013. | 20% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP1.5.3. | Una comisión de gestión de riesgo local por distrito conformada a diciembre 2012 y en operación a partir de enero 2013. | 10% | 40% | 40% | 100% | 60% | [9 empty] | 240%
LP 1.5.4. | Un programa de formación de capacidades en gestión de riesgos locales formulado a julio 2013 y en implementación a partir de agosto 2013. | 10% |  |  |  | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP 1.5.4.2. | Al menos 50 personas capacitadas (10 por distrito) en gestión de riesgos locales a julio 2014. | 20% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 8.909% | 8.821% | 99.01% | 33.21% | 10.34% | 6.34% | 6.34% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 9.14% | 207.8%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS
EVALUACION PERIODO 2012
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS | 40% |  |  |  | 50% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 100%
LP 1.1.2. | Elaborar e implementar un Plan Cantonal de Manejo de Residuos Sólidos | 100% |  |  |  | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
| FOMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPEACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN DE RIOS Y AREAS PUBLICAS DEL CANTON DE HEREDIA. | 30% | 40% | 30% | 75% | 15% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 4.998% | 205%
LP 1.3.5. | Un Plan de trabajo conjunto entre la Municipalidad y demás sectores relacionados formulado al 30 junio de 2012. | 40% | 100% | 0% | 0% | [10 empty] | 100%
LP.1.3.6. | Un Programa de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, con especies 100% nativas, en implementación a partir de diciembre 2012. | 30% |  | 100% | 100% | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 299.9%
LP 1.3.1. | Recuperados 25 km de zonas de protección de ríos y áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, en un plazo de 10 años a partir de mayo de 2013. | 30% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| INVENTARIAR Y GESTIONAR SOLUCIONES PARA LOS FOCOS DE CONTAMINACIÓN HIDRICA, ATMOSFÉRICA Y VISUAL DEL CANTON DE HEREDIA | 15% | 0% | 0% |  | 32% | 9.498% | 2.935% | 12.94% | 4.602% | 4.602% | 4.602% | 4.602% | 4.602% | 19.6% | 99.98%
LP 1.6.1. | Un Inventario de focos de contaminación hídrica, atmosférica y visual del Cantón de Heredia, coordinado con las diferentes instancias relacionadas a diciembre de 2013. | 20% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 1.6.2. | Un Programa de saneamiento ambiental, con alcance en los aspectos hídricos; estudios concluidos al 2016, implementado a partir de julio de 2017. | 20% | [6 empty] | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
LP 1.6.3.1. | Un plan de acción para mitigación de los focos contaminación del Cantón de Heredia, diseñado a marzo de 2014 y en implementación a partir de setiembre de 2014. | 15% |  |  |  |  | 50% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
LP 1.6.3.2. | Reducidos los focos de contaminación por gases en un 25% a diciembre de 2022. | 15% | [12 empty] | 100% | 100% | ¦
LP 1.6.4. | Un Reglamento para la normalización y homogenización de la rotulación en el Cantón de Heredia, diseñado y aprobado a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero de 2014 | 30% |  |  |  | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
| DESARROLLAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACION EN TEMAS AMBIENTALES EN LA POBLACIÓN DEL CANTON DE HEREDIA | 15% | 0% | 0% |  | 28% | 4.662% | 4.662% | 34.66% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 4.662% | 99.96%
LP 1.2.2. Y LP 1.2.1. | Un programa de comunicación y sensibilización en temas ambientales formulado a marzo 2013 e iniciado a mayo 2013. | 70% |  |  |  | 40% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 6.66% | 99.94%
LP 1.2.1. | Al menos un 25% de la población del cantón toma conciencia de la importancia de los temas ambientales al tercer año de implementado el programa de comunicación y sensibilización. | 30% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 12% | 9% | 75% | 33.5% | 5.846% | 4.861% | 10.86% | 5.111% | 5.111% | 5.111% | 5.111% | 5.111% | 7.361% | 184%
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: PROPICIAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS DISTRITOS DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA
EVALUACION PERIODO 2012
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| PROMOVER LA CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO CANTONAL | 25% | 0% | 0% |  | 49.5% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 5.611% | 100%
LP 6.4.1.1. | Una estrategia para la promoción de un polo de desarrollo diseñada a diciembre de 2013 y en implementación a partir de enero 2014. | 33% |  |  |  | 50% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 100%
LP 6.4.1.2. | Una alianza con al menos una institución pública y una cámara empresarial para la promoción de un polo de desarrollo lograda a diciembre 2013. | 33% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 6.4.1 3 | Al menos una acción de promoción para la creación de un polo de desarrollo ejecutada anualmente a partir de enero de 2014 | 34% |  |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
| FORMULAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE IMPULSO DEL EMPRENDEDURISMO LOCAL. | 25% | 2.273% | 2.273% | 100% | 27.27% | 30.05% | 5.051% | 5.051% | 5.051% | 5.051% | 5.051% | 5.051% | 5.051% | 5.051% | 202.3%
LP 6.5.1.1. | Un programa de impulso al emprendedurismo local formulado y aprobado a diciembre del 2013 y en implementación de enero 2014 a diciembre 2022. | 25% |  |  |  | 50% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 100%
LP 6.5.2.1. Y LP 6.5.2.2 | Un programa de fortalecimiento del Campo Ferial en Mercedes Norte, dirigido al desarrollo de capacidades del "Mercado de personas emprendedoras" formulado a diciembre 2013 y en implementación a partir de enero del 2014. | 25% |  |  |  | 50% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 100%
LP 6.5.1.3. | Una alianza público privada constituida para liderar un programa de impulso de emprendedurismo local a junio 2014. | 25% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
LP 6.5.1.4. | Al menos una gestión anual de recursos no reembolsables para apoyar un programa de impulso de emprendedurismo local realizada a partir de enero 2012. | 25% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
| IMPULSAR LA REACTIVACION DE LOS SECTORES DINAMICOS DEL APARATO ECONOMICO LOCAL | 25% | [6 empty] | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
LP 6.6.1. | Un plan de reactivación de sectores dinámicos del aparato económico local formulado y aprobado a diciembre del 2016, y en implementación a partir de enero de 2017 a diciembre 2022. | 100% | [6 empty] | 50% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
| Fortalecer las capacidades de las personas, las posibilidades de la pequeña y mediana empresa y las atracciones turísticas. | 25% | 20% | 14.9% | 74.5% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 189.4%
LP 6.1.1. a LP 6.1.4. | Realizar al menos realizar cuatro proyectos que amplien las posibiliades laborales y creen mecanismos que faciliten la creación de pequeñas y medianas empresas | 33% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 220%
LP 6.2.1. a LP 6.2.2. | Coordinar al menos una vez al año el proceso de Presupuesto Participativo | 33% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 220%
LP 6.3.1. LP 6.3.2. | Realizar al menos dos actividades anuales que promuevan la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural | 34% | 20% | 5% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 130%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 5.568% | 4.293% | 77.1% | 24.19% | 13.92% | 7.665% | 20.17% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 4.749% | 181.4%
0.77102
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA SALUD PREVENTIVA Y REACTIVA
EVALUACION PERIODO 2012
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| DESARROLLAR PROGRAMAS DEPORTIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS | 50% | 29.55% | 29.55% | 100% | 29.55% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 4.545% | 229.5%
LP 7.5.1.1. | Un programa integral de desarrollo deportivo, cultural y recreativo aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 25% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 300%
LP 7.5.1.2. | Un convenio de coordinación para promoción de desarrollo deportivo de bajo impacto, cultural y recreativo formalizado con el ICODER y con la UNA a junio 2013. | 25% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 7.5.1.3. | Al menos 2 actividades deportivas masivas-no comerciales- anuales realizadas en los distritos del cantón central, a partir de enero 2012. | 25% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 7.5.1.4. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en actividades deportivas de bajo rendimiento en los distritos del cantón. | 25% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
| COORDINAR PROGRAMAS PARA MEJORAR HABITOS DE ALIMENTACION DE LA COMUNIDAD | 25% | 66.36% | 46.36% | 69.86% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 3.364% | 216.2%
LP 7.6.1.1. | Un programa integral de mejoramiento de hábitos de alimentación aprobado al 31 de diciembre de 2012. | 25% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 300%
LP 7.6.1.2. | Un convenio formalizado con la CCSS para la vida saludable y prevención de la salud a junio 2102. | 15% | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 200%
LP 7.6.1.3. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de vida saludable y prevención de la salud en coordinación con la CCSS, a parir de julio 2012. | 15% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 7.6.1.4. | Un convenio formalizado con el MEP para la educación en salud preventiva a las comunidades del cantón de Heredia, a diciembre 2012. | 25% | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 200%
LP 7.6.1.5. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación en vida saludable en coordinación con el MEP, a parir de enero 2013. | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| FORMULAR E IMPULSAR UNA PROPUESTA CANTONAL QUE PROMUEVA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESSO A LA SALUD PUBLICA | 25% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5%
LP 7.7.1.1. | Una propuesta cantonal que promueva la optimización del sistema de acceso a la salud pública, aprobada por las diferentes Entidades responsables del tema al 31 de diciembre de 2013. | 50% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 7.7.2.1. | Al menos 25 personas participan bimestralmente en los programas de educación para el acceso a la salud pública en coordinación con la CCSS y el Ministerio de Salud, a parir de julio 2012. | 50% | 0% | 0% | 38.55% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25%
[6 empty] | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 52.27%
[6 empty] | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 52.27%
[6 empty] | 50326% | 50351% | 50376% | 50401% | 50426% | 50451% | 50476% | 50501% | 50526% | 50551% | #VALUE!
[6 empty] | 7.386% | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 1.136% | 132.4%
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 125%
[6 empty] | 27.27% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 77.27%
[6 empty] | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 2.273% | 102.3%
| TOTAL |  |  |  |  | 100655% | 100705% | 100755% | 100805% | 100855% | 100905% | 100955% | 101005% | 101055% | 101105% | #VALUE!
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 31.36% | 26.36% | 84.06% | 31.24% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 3.114% | 184.5%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION Y ATENCION
EVALUACION PERIODO 2012
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| FORMULAR E IMPULSAR POLITICAS DE SEGURIDAD CANTONAL PARA QUE SEAN DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE TODOS LOS HABITANTES | 25% | 33% | 33% | 100% | 33% | 15.98% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.38% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 233%
LP 4.3.1.1. | Una política integral de seguridad cantonal formulada y aprobada por todas las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 33% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 4.3.2. | Un estudio que identifique las zonas de mayor incidencia delictiva para cada unos de los distritos a diciembre de 2012. | 33% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 300%
LP 4.3.3. | Un plan de comunicación y educación a la población para la aplicación de la política de seguridad cantonal implementada a partir de junio 2014. | 34% |  |  |  |  | 47% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 100%
| FOMENTAR LA COORDINACION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CON INSTITUCIONES PUBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS Y GRUPOS ORGANIZADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL. | 25% | 7.636% | 7.116% | 93.19% | 29.64% | 9.636% | 9.636% | 9.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 5.636% | 200.3%
LP 4.2.2. | Un plan integral de programas preventivos en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre 2013. | 20% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 4.1.4.5. | Se constituye al menos un Comité de Barrios Organizados de "Ojos y oídos" contra la delincuencia, por distrito, por semestre, a partir de enero de 2013. | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
LP 4.1.4.3. | Al menos 11 charlas sobre seguridad comunitaria impartidas por distrito, por semestre, a partir de enero 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 4.1.4.6. | Al menos 15 personas graduadas en seguridad ciudadana por distrito, por semestre, a partir de junio 2012. | 20% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 4.1.1. A LP 4.1.6. | Realizar al menos cuatro proyectos que fomenten la coordinación de los programas preventivos y correctivos en materia de seguridad | 20% | 20% | 17.4% | 87% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 204.4%
| AMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANA | 25% | 0% | 0% |  | 3.4% | 44.65% | 11.65% | 11.65% | 11.65% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 100%
LP 4.4.1.1. | Un plan integral de infraestructura en materia de seguridad, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a junio 2014. | 33% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
LP 4.1.6.1. | Al menos 20 cámaras de seguridad instaladas y distribuidas en las zonas de mayor incidencia delictiva, por semestre a partir de enero de 2014, hasta 2017. (A partir de constituida la Empresa Seguridad Digital) | 33% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
LP 4.4.2.1. | Al menos el 25% de los policías municipales fortalecen su capacidad técnica y operativa por medio de capacitaciones especializadas, semestralmente a partir de enero de 2013. | 34% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| FORMULAR E IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL PARA EL COMBATE A LAS ADICIONES Y EL RESCATE SOCIAL DE PERSONAS EN CONDICION DE INDIGENCIA Y CON PROBLEMAS DE ADICCION | 25% | 0% | 0% |  | 0% | 16.5% | 2.062% | 2.062% | 2.062% | 8.663% | 25.66% | 14.33% | 14.33% | 14.33% | 100%
LP 4.5.1. | Un plan integral en materia de atención a las adicciones y prevención social, formulado y aprobado por las entidades relacionadas a diciembre de 2014 e implementado a partir de enero de 2015. | 33% |  |  |  |  | 50% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
| Un Centro de Desintoxicación construido e implementado a partir del enero de 2018. | 33% | [8 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
| Un albergue para la atención de personas en estado de indigencia construido e implementado a diciembre de 2019. | 34% | [9 empty] | 50% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 10.16% | 10.03% | 98.72% | 16.51% | 21.69% | 6.432% | 6.432% | 5.432% | 5.02% | 9.27% | 6.351% | 6.351% | 6.351% | 208.7%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORA LA CALIDAD DE LA EDUCACION A TRAVES DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
PERIODO 2012-2022
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| COORDINAR CON EL MINISTERIO DE EDUACION PUBLICA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL CANTON | 25% | 0% |  |  | 55% | 2.778% | 7.778% | 2.778% | 7.778% | 2.778% | 7.778% | 2.778% | 7.778% | 2.778% | 100%
LP 7.8.1.1 | Un plan de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de los Centros Educativos del Cantón formulado a diciembre 2013. | 50% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 7.8.1 2. | Al menos un Centro Educativo por año, es intervenido integralmente para recuperar y/o mejorar su infraestructura física, a partir de enero de 2014. | 25% |  |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
LP 7.8.1 3 | Al menos una Biblioteca Virtual instalada y funcionando por distrito cada dos años a partir de enero 2013. | 25% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100%
| COORDINAR CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS Y PRIVADAS, EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL, EL ACOSO ESCOLAR Y LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLECENTES | 50% | 0% |  |  | 70% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 17.5% | 2.5% | 2.5% | 100%
LP 7.9.1.1. | Un plan integral de programas preventivos para evitar la deserción estudiantil, el acoso escolar y la prevención del embarazó en adolecentes, aprobado por las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. | 50% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 7.9.1.2. | Crear una comisión interinstitucional constituida para enfrentar la deserción y reprobación estudiantil, constituida a partir de enero de 2013. | 20% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
| Se crea al menos un centro de recuperación de estudiantes rezagados el Cantón y en cada uno de los Distritos con apoyo de estudiantes de TCU de Escuelas de Formación Docente y maestros y profesores pensionados, a partir de 2017. | 15% | [7 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
| Al menos un Colegio Público con enseñanza 100% bilingüe y con bachillerato internacional, a diciembre de 2020. | 15% | [10 empty] | 100% |  |  | 100%
| PROPICIAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VOCACIONAL, EMPRENDEDURISMO Y GESTION EMPRESARIAL | 25% | 0% |  |  | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
LP 7.10.1.1. | Un plan integral de programas de educación vocacional, emprendedurismo y gestión empresarial, aprobado por las Entidades relacionadas e incorporado a la curricula de Colegios Vocacionales del Cantón de Heredia a diciembre de 2015. | 50% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
LP 7.10.1.2. | Incremento del 10% del número de cursos vocacionales, emprendedurismo y gestión empresarial, incorporados en la curricula de las escuelas y colegios vocacionales del Cantón Central a partir de enero de 2016. | 25% | [6 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
LP 7.10 1 3 | Incremento del 10% del número de cursos de gestión empresarial brindados a emprendedores y mipymes del Cantón Central por instituciones relacionadas, a partir de enero de 2014. | 25% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  |  | 0% | 0% | 0% | 48.75% | 6.944% | 14.44% | 6.944% | 3.194% | 1.944% | 3.194% | 9.444% | 3.194% | 1.944% | 100%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO LOGRAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA QUE LE PERMITA ASUMIR EL LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DEL CANTON DE HEREDIA
EVALUACION PERIODO 2012
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| DESARROLLAR POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE DOTACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | 20% | 48% | 24% | 50% | 23.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 174%
LP 3.25.1.1. Y LP 3.25.1.2. | Al menos una política de desarrollo del talento humano diseñada y en implementación a diciembre de 2012. | 20% | 40% | 20% | 50% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 170%
LP 3.25.1.2. | Al menos una estrategia y programa de dotación y desarrollo del talento humano formulados y en operación a partir de enero de 2013. | 20% | 0% | 0% |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 3.25.1.4. | Al menos 10% del RRHH Municipal capacitado y/o motivado anualmente como resultado de las políticas, estrategias y programas implementados, a partir de enero 2013. | 20% | 0% | 0% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
LP 3.25.1.5. | Un estudio de Clima Organización realizado a setiembre de 2012. | 20% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 300%
LP 3.25.1.6. | Un estudio de cargas de trabajo y productividad realizado a setiembre de 2012. | 20% | 100% | 0% | 0% | [10 empty] | 100%
| IMPLEMENTAR PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE PROCESOS Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y REQUISITOS DE LA GESTION MUNICIPAL | 20% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP.3.26.1.1. | Un programa de optimización de procesos realizado al 30 de agosto de 2013. | 33% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 3.26.1.2. | Al menos el 10% de los macro-procesos de la gestión municipal optimizados a agosto 2013. | 33% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
LP 3.26.1.3. | Un programa de simplificación de trámites y requisitos implementado en la Municipalidad a diciembre 2013 | 34% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
| IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EFECTIVO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y GESTION DE COBRO QUE GENERE RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES PARA CUBRIR SERVICIOS DE APOYO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. | 15% | 33% | 24.75% | 75% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 199.7%
LP 3.27.1.1. | Aumentados los Ingresos reales tributarios municipales en un 1% anual a partir de enero 2013. | 33% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
LP 3.27.1.2. | Una base de datos actualizada y depurada a partir de diciembre de 2012. | 33% | 100% | 75% | 75% | [10 empty] | 250%
LP 3.27.1.3. | Reducida la morosidad en el pago de tributos municipales en un1% anual a partir de diciembre de 2013. | 34% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN MUNICIPAL | 20% | 25% | 18.75% | 75% | 2.5% | 27.5% | 2.5% | 2.5% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 193.7%
LP 3.28.1.1. | Un Sistema Informático Integrado Municipal en implementación a partir de junio de 2012. | 25% | 100% | 75% | 75% | [10 empty] | 250%
LP 3.28.1.2. | Un sistema de información gerencial en implementación efectiva a partir de enero 2014. | 25% |  |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100%
LP 3.28.1.3. | El sistema de información genera mensualmente los reportes de gestión contable y presupuestaria a los 8 días una vez finalizado cada periodo de gestión mensual. | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Un sistema de información geográfica, implementado a partir de diciembre de 2017. | 25% | [7 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
| FORTALECER LOS VINCULOS Y ALIANZAS ESTRATEGICS DE LA MUNICIPALIDAD CON OTROS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS | 5% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
LP 3.29.1. | Al menos una nueva alianza anual establecida formalmente con un ente público o privado a partir de enero 2012 | 100% | 9.091% | 9.091% | 100% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 209.1%
| Promover el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal | 20% | 20% | 18.4% | 92% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 210.4%
LP 3.1.1. A LP 3.24.1. | Realizar al menos 24 acciones estratégicas que promuevan el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal | 100% | 20% | 18.4% | 92% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 210.4%
0%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  | 100% | 24% | 16.4% | 68.31% | 30.6% | 11.6% | 6.6% | 6.6% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 184.7%
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL EXISTENTE Y AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A DIVERSOS ÁMBITOS EN PRO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDADANÍA, PROPICIANDO LA EQUIDAD SOCIAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO.
EVALUACION PERIODO 2012
No. | PROYECTOS | PESO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROYECTOS
No. |  | PESO | 2012 | % cump. | % alcanzado | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL
| GENERAR ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS ACORDES A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE POBLACIONES VULNERABLES | 33% | 20% | 15.8% | 79% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 194.8%
LP 7.1.1 A LP 7.1.6. | Realizar al menos seis proyectos que contribuyan a generar estrategias y propuestas acordes a las necesidades específicas de poblaciones vulnerables. | 100% | 20% | 15.8% | 79% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 194.8%
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
| PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. | 33% | 20% | 16% | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 196%
LP 7.2.1. A LP 7.2.1.2 | Desarrollar al menos 12 proyectos que promuevan acciones afirmativas que incentiven la equidad de género y la participación de las mujeres. | 100% | 20% | 16% | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 196%
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0!
| ASEGURAR Y PROMOVER EL PLENO EJERCICIO DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA. | 34% | 20% | 14% | 70% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 184%
LP 7.3.1. A LP 7.3.8. | Realizar al menos ocho proyectos que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el cantón central de Heredia. | 100% | 20% | 14% | 70% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 184%
0%
0%
|  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
|  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
TOTAL
PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO |  | 100% | 20% | 15.25% | 76.27% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 191.5%

## INDICADORES NO ALCANZADOS 100% (hidden)
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LARGO PLAZO
METAS PENDIENTES DE CUMPLIR 100% PERIODO 2012
META | RESPONSABLE
Un Plan de trabajo conjunto entre la Municipalidad y demás sectores relacionados formulado al 30 junio de 2012. | DIRECCION OPERATIVA
Al menos nueve proyectos adicionales se programan por año con el fin de Mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública, considerando las necesidades de toda la población herediana. A diciembre 2016 | DIRECCION OPERATIVA
Un estudio de cargas de trabajo y productividad realizado a setiembre de 2012. | Dpto. Recursos Humanos
Al menos una política de desarrollo del talento humano diseñada y en implementación a diciembre de 2012. | Dpto. Recursos Humanos
Una base de datos actualizada y depurada a partir de diciembre de 2012. | Dirección Financiera y Gestión de Cobro
Un Sistema Informático Integrado Municipal en implementación a partir de junio de 2012. | Direcciones Municipales
El sistema de información genera mensualmente los reportes de gestión contable y presupuestaria a los 8 días una vez finalizado cada periodo de gestión mensual. | Direcciones Municipales
Realizar al menos 24 acciones estratégicas que promuevan el desarrollo organizacional y la profesionalización del personal | Direcciones y Jefaturas
Realizar al menos cuatro proyectos que fomenten la coordinación de los programas preventivos y correctivos en materia de seguridad | Policía Municipal
Realizar al menos dos actividades anuales que promuevan la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural | Vice Alcaldía- Alcaldía
Un convenio formalizado con la CCSS para la vida saludable y prevención de la salud a junio 2012. | Vice Alcaldía
Un convenio formalizado con el MEP para la educación en salud preventiva a las comunidades del cantón de Heredia, a diciembre 2012. | Vice Alcaldía
Realizar al menos seis proyectos que contribuyan a generar estrategias y propuestas acordes a las necesidades específicas de poblaciones vulnerables. | OFIM Y JEFATURAS
Desarrollar al menos 12 proyectos que promuevan acciones afirmativas que incentiven la equidad de género y la participación de las mujeres. | OFIM Y JEFATURAS
Realizar al menos ocho proyectos que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el cantón central de Heredia. | OFIM Y JEFATURAS